ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Трубчевского района

за 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта | Ответственные исполнители | Исполнение за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. III. 3.1 3.2. IV. 4.1 4.2 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. V. 5.1 5.2. 5.3. 5.4. | Активизация экономического роста Стабилизационные меры Актуализация Стратегии социально-экономического развития Трубчевского района до 2025 года Актуализация комплексного инвестиционного плана монопрофильного населённого пункта Белая Берёзка Трубчевского района Актуализация сводного перечня основных мероприятий по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №596-606 Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории района Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд Расширение мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Поддержка отраслей экономики Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта много квартирных домов Участие в реализации антикризисных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств федерального и областного бюджетов Создание условий для увеличения объёмов строительства жилья эконом класса Оказание поддержки предприятиям промышленности района по продвижению выпускаемых ими товаров Обеспечение привлечения средств регионального бюджета на проведение ремонта автомобильных дорог Обеспечение социальной стабильности Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Обеспечение дополнительного обеспечения привлечения средств федерального бюджета для осуществления социальных выплат граждан, признанным в официальном порядке безработными Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения неэффективных затрат) Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведённых сокращённых лимитов бюджетных обязательств Оптимизация расходов районного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов власти Оптимизация и сокращение расходов бюджета района на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Разработка и утверждение планов реструктуризации бюджетной сети Создание рабочей группы по проведению анализа эффективности использования муниципального имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объёме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета района в целях погашения обязательств района в виде обязательства по кредиту, полученному от кредитной организации Дополнение прогнозного плана(программы) привати зации 2 объектами казны Трубчевского района , находящихся в собственнос ти района и осуществление мероприятия по реализации прогнозного плана Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014г.№ЕВ 22095/08 Мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях промышленности района Мониторинг ситуации муниципальных закупок с целью предоставления приоритета отечественным производителям Контроль за соблюдением правильности применения размеров платы на коммунальные услуги | 2015-2016 год 2015 год Первое полугодие 2015 года Ежегодно В течение 10 дней после принятия нормативных правовых актов Правительства РФ, Правительст- ва Брянской облас ти В течение года Ежегодно Ежегодно В течение года В течение года 2015 год В течение 2015 года В течение 2015 года После принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс 1 квартал 2015 года 2015 год До 1 июля 2015 года 1 полугодие 2015 года В течение 2015 года 2015 -2016 годы В течение 2015 года 2015 год Еженедельно Постоянно Ежемесячно | Отдел экономики администрации Трубчевского района Администрация п.Белая Берёзка (по согласованию), отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района Отраслевые органы администрации Трубчевского муниципального района Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района, муниципа льные заказчики Отдел экономики администрации муниципального района Отдел жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального района Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального района Отдел архитектуры и градостроительст ва администрации муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района Отдел архитектуры и градостроительст ва администрации муниципального района ГКУ «Центр занятости населе ния Трубчевского района» (по согласованию) ГКУ «Центр занятости населе- ния Трубчевского района» (по согласованию) Финансовое управление администрации муниципального района Финансовое управление администрации муниципального района Финансовое управление администрации муниципального района, исполнители муниципальных программ Отдел образования, отдел по делам культуры, физической культуры и спорту, организационно-правовой отдел администрации муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Руководители бюджетных учреждений Финансовое управление администрации муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района Отдел экономики администрации муниципального района | Разработан КИП Трубчевского района до 2020 года. Утверждены : План подготовки документов стратегического планирования ; Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района; Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района на долгосрочный период; Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района на среднесрочный период; В 2015 году выполнены следующие мероприятия: 1. Проведен капитальный ремонт уличного освещения по ул. Советская на сумму 221 600 руб. 2. Проведен ремонт дорожного покрытия к подъезду детского садика «Родничок» на сумму 199 966 руб. 3. Завершена реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое объединение Белоберезковской участковой больницы. Здание не введено в эксплуатацию в связи с отсутствием оборудования на оснащение медицинских кабинетов. 4. В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» (2013-2017 гг.) были заключены 16 муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве с целью приобретения квартир для переселения граждан аварийного жилищного фонда. Для начала строительства произведено авансирование ООО «Оливин» в размере 30% из средств: - фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 4230361,95 руб.; - областной бюджет 4302042,0 руб.; - местный бюджет 250157,23 руб. 5. В 2015 году произведен капитальный ремонт 7 МКД за счет средств собственников помещений в МКД на сумму 11179343,24 рублей. По РОО – средняя заработная плата по педагогическим работникам не ниже нормативного значения (показателя 2014 г.) и составила:- педработники общеобразовательных учреждений – 19121 руб., педработники дошкольных образовательных учреждений – 17976,3 руб. МБОУ «Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха» - за 2015 год на заработную плату от предпринимательской деятельности направлено 735,0 тыс.руб. Средняя заработная плата по отрасли «культура»-12493,5 руб. Продукция местных производителей реализуется во всех предприятиях торговли района. В ряде торговых предприятиях района оформлены отличительные ценники на продукцию, производимую предприятиями Брянской области. Нормативные правовые акты Правительства РФ, Правительства Брянской области не приняты. За 2015 год объем закупок для муниципальных нужд товаров отечественного производства составил 99,4% . Разработан и утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание консультационной, организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». В 2015 году за консультацией по вопросу получения грантовой поддержки субъектами малого и среднего бизнеса по программе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» обратилось 20 человек. Для участия в областном конкурсном отборе на получение грантовой поддержки 9-ть предпринимателей предоставили необходимый пакет документов. По итогам конкурса гранты были выделены 2-м предпринимателям на общую сумму 332 тыс.руб. За 2015 год выполнен капремонт 6 МКД в г. Трубчевске, 7 МКД в пгт. Белая Березка на общую сумму 19 916 747,81 руб., из них средства фонда-3 027 250,02 руб., средства областного бюджета-1 404 989,23 руб., средства местного бюджета-585 579,44 руб., средства собственников – 14 898 929,12 руб. В течение 2015 года приобретена аварийно-водопроводная машина марки УАЗ-390945 на сумму 1 160 133,51 руб. Из них средства областного бюджета-812 093,00 руб., средства местного бюджета-348 040,51 руб. Приобретен мусоровоз с боковой загрузкой МК-3451-03 на шасси МАЗ 5340В2 на сумму 2 732 830,00 из местного бюджета На 2015 год не запланировано Предприятиям промышленности доводится вся необходимая информация о проводимых конкурсах «Сто лучших товаров России», «Знак качества XXI века», проводимых в рамках Программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие)». 1. Запланировано на 2015 год 7301,596,тыс. руб. (региональный бюджет) на проведение ремонта дорог на территории сельских поселений района). Фактически выполнено работ на сумму 7301,596 тыс. руб. 2. Запланировано на 2015 год 3160,918 тыс. руб. (бюджет Трубчевского муниципального района) на ремонт дорог Трубчевского района. Фактически выполнено работ на сумму 3160,918тыс. руб. 3. Запланировано на 2015 год 11719,955 тыс. руб. (региональный бюджет) на проведение ремонта дорог по г. Трубчевску. Фактически выполнено работ на сумму 11719,955 тыс. руб. 4. Запланировано на 2015 год 616,845 тыс. руб. (бюджет города Трубчевска) на проведение ремонта дорого по г. Трубчевску. Фактически выполнено работ на сумму 616,845 тыс.руб. 5. Запланировано на 2015 год 13681,917 тыс. руб. (региональный бюджет) на строительство автомобильной дороги по ул. Строителей, ул. Лицейской до ул. Овражная (для автобусного движения по маршруту Автовокзал-ПМК-Больница) в г. Трубчевске. Фактически выполнено работ на сумму 13681,917 тыс. руб. 6. Запланировано на 2015 год 684,095 тыс. руб. (бюджет города Трубчевска) на строительство автомобильной дороги по ул. Строителей, ул. Лицейской до ул. Овражная (для автобусного движения по маршруту Автовокзал-ПМК-Больница) в г. Трубчевске. Фактически выполнено работ на сумму 684,095 тыс. руб. За 2015 год специалистами ЦЗН было предоставлено 3164 услуги безработным гражданам. Проведено 11 ярмарок вакансий. Заключено соглашение о создании специально оснащенного рабочего места с последующим трудоустройством безработного с ограниченными возможностями. Принимаются меры по содействию занятости работников, находящихся под риском увольнения. Руководители предприятий получают в ЦЗН услуги по подбору рабочей силы. Ежедневно проводится обновление банка вакансий, с которыми можно ознакомиться на стенде в службе занятости, в консультационных пунктах сельских поселений, в электронном киоске, на официальном сайте управления, всероссийском портале «Работа всем». Так же вся информация об оказываемых услугах и проводимых мероприятиях размещается в газете «Земля Трубчевская» и информационном бюллетене «Вестник. Труд. Занятость.» На основании ст. 30-34 Федерального Закона «О занятости населения в РФ», безработным гражданам, признанным в качестве безработных, выплачивается пособие по безработице. Во время прохождения безработными гражданами профессионального обучения на основании ст. 29 им выплачивается стипендия в размере пособия, а во время участия во временном трудоустройстве и оплачиваемых общественных работах выплачивается материальная поддержка на основании ст. 24. За 2015 год общая сумма запланированных средств бюджета Трубчевского муниципального района уменьшена на сумму 12 605 145,25 руб. По состоянию на 01.012016 года лимиты бюджетных обязательств на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов власти уменьшились на 363 276,33 руб. По состоянию на 01.01.2016 года общий объем средств на реализацию муниципальных программ уменьшен на 12 605 145,25 рублей МБУК «МЦБ Трубчевского района» - закрыты Телецкая и Радутинская сельские библиотеки. Библиотечное обслуживание вменено в обязанности центральной и Усохской билиотек. За 2015 год сокращена должность дворника детской и центральной библиотек. Экономия по МБЦ составила 295068,00 руб. МБУК «Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха» - сокращено 2,25 штатных единицы, снижение расходов в результате проведения структурных реформ составило 100 000,00 руб. РОО – реорганизация юридических лиц МБОУ ДОД Трубчевский ДДТ «Ровесник», МБОУ «Трубчевский центр ПМСС», прекращение образовательной деятельности Радутинского филиала МБОУ Усохская СОШ, Любожичского филиала МБОУ Юровская СОШ. Экономический эффект от проведенных мероприятий на 2015 год составляет 1383,8 тыс. руб. Не создавалась За 2015 год принято 7 нормативных правовых актов по утверждению размера платы за дополнительные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями По состоянию на 01.01.2016 года бюджетные кредиты из областного бюджета не привлекались Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Трубчевского муниципального района на 2016 год утвержден решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 17.12.2015 г. №5-202. Включены 2 объекта казны Трубчевского района, находящиеся в собственности района. До ноября месяца 2015 года мониторинг цен на 40 видов продовольственных товаров, с последующим анализом их изменения, проводился еженедельно. Начиная с ноября месяца, мониторинг проводится ежемесячно. Ежемесячно осуществляется сбор информации с промышленных предприятий района об объемах продукции, о численности и среднемесячной заработной плате работников Размещение муниципальных заказов по закупке товаров осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года. За 2015 год объем закупок для муниципальных нужд товаров отечественного производства составил 99,4% . Ежемесячно, до 15 числа проводится проверка соблюдения установленных размеров платы граждан за коммунальные услуги в разрезе поселений района. |