СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации, оценке результативности и  эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» , «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2016 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2013-2016гг.», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2016 годы» за 2015 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности 2013-2017 годы », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2015 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района  – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета еще в 2012 году было переведено на программно-целевые методы финансирования.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» подчеркивалось, что «надо начать полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов на всех уровнях управления».

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Целевая программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

- Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений	2013-2017 годы » , «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»  за 2015 год представлен в Приложении № 1.

- Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2015 год представлено в Приложении № 2.

- Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2015 год представлена в Приложении № 3.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2015 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2015 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами;

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-принятие мер по локализации пожаров и спасение людей  и имущества в границах населённых пунктов до прибытия государственной службы;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное  предоставление образовательных услуг;

-создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования;

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений  и педагогических работников;

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

-увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты ;

-уменьшение  потребления топливно-энергетических ресурсов на 21,5 %;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг;

-увеличение численности лиц систематически занимающихся  физической культурой и спортом;

- увеличение удельного веса детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-организация и проведение культурно- досуговых мероприятий.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам:

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013 – 2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 14 октября 2014 года № 711 «О внесении изменений в постановление администрации Трубчевского муниципального района от 12.11.2012 года № 837 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» в новой редакции».

В рамках реализации муниципальной программы  было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2015 год в сумме 395 789 996,31  руб. фактически выделено 395 789 996,31  руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

1. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района.

На реализацию данных мероприятий были потрачены денежные средства в сумме 21 179 221,12 руб.

Расходы составили:

| № п/п |  | Наименование показателя | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Услуги связи | 433594,70 |
| 2 |  | Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) | 1366229,99 |
| 3 |  | Услуги по содержанию имущества | 131358,97 |
| 4 |  | Командировки | 17820,82 |
| 5 |  | Основные средства | 7200,00 |
| 6 |  | Прочие работы, услуги | 336548,77 |
| 7 |  | Материальные запасы | 388679,660 |
| 8 |  | Налоговые платежи | 362260,94 |
| 9 | З/плата |  | 1 045312,60 16764925,00 |
|  | Всего: |  | 21179221,12 |

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

В течение 2015 года было зарегистрировано право собственности на 67 объектов недвижимого имущества, из которых 46 объектов недвижимого имущества, 21 земельный участок.

За отчетный год проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов, включенных в план приватизации, оценка годового размера арендной платы по 3 земельным участкам и 2 объектам недвижимости, проведено межевание 10 земельных участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2015 год на выполнение данных мероприятий было запланировано 335 380,00 тыс.руб., фактически израсходовано 335 380,00  тыс.руб.

2.1.Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков к уровню 2014 года:

снижение уровня плановых показателей обусловлено расторжением в связи с окончанием срока аренды 6 договоров.

2.2.Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом:

снижение показателя объясняется расторжением четырех договоров аренды с ООО «Трубчевский Жилкомхоз».

2.3. Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального район, приватизация которого целесообразна:

Реализации объектов способствовало: анализ спроса на данные объекты, гласность при проведении процедуры торгов, в т.ч. с использованием сети Интернет.

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов.

На финансовое обеспечение дополнительных и повторных выборов представительных органов муниципальных образований средства в 2015 году районного бюджета не выделялись.

4. Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы.

В течение 2015 года произведена оплата задолженности за приобретенные в конце 2014 года 2 жилые квартиры (№№21,24 по ул.Володарского, 5а) для врача ГУЗ «Трубчевская ЦРБ» и тренера МАУ «ФОК «Вымпел» на сумму 2 813 300,00 руб.

5.Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

6.Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Произведено страхование гражданской ответственности по ГТС, на сумму 46 200,00 руб.

7.Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

8.	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе.

В рамах данного мероприятия планировалось осуществить нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы и установку дорожных знаков вблизи общеобразовательных и детских дошкольных учреждений.

Так как в соответствии с п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, относится к полномочиям городских поселений, то все запланированные мероприятия были выполнены за счет бюджета города Трубчевска. Лимиты в сумме 30 00,00 руб. были перераспределены на  иные цели.

9.	Мероприятия в рамках ДЦП "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы).

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

10.	Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района.

В рамках указанного мероприятия проводилась «Реконструкция стадиона в г.Трубчевске, ул. Урицкого, д.65».

Израсходованы: 113 900,00 руб. – средства федерального бюджета, 40 022883,00 руб.– средства областного бюджета, 66,00 тыс.руб. – средства бюджета Трубчевского муниципального района. 20 060,00 руб. – не поступление средств областного бюджета, 10460628,00 руб. (ФБ) – финансирование производилось по факту выполненных работ.

11. Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнического сооружения н.п. Плюсково.

4 716 000,00 руб. - федеральный бюджет; 567 500,00 руб. - областной бюджет, 391 600,00 руб. - местный бюджет. Фактически выполнено в 2015 году: 4 716 000,00 руб. - федеральный бюджет; 564 600,00 руб. - областной бюджет, 391 600,00 руб. - местный бюджет 2 900,00руб. – непоступление средств из областного бюджета.

12. Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

13. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.

Целевая аудитория по данному направлению работы представляет собой молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет (более 10 000 человек, что составляет более 28 % от общей численности населения района). В-целом работа ориентирована на студенческую молодёжь, реже – на рабочую молодёжь и школьников старшего школьного возраста. На территории Трубчевского муниципального района находятся 4 учреждения профессионального образования – Трубчевский политехнический техникум, Трубчевский профессионально-педагогический колледж, Трубчевский автомеханический техникум и Трубчевский аграрный колледж – в которых обучаются около 2 000 студентов.

За 2015 год были проведены более 30 мероприятий, направленных на:

- Гражданско-патриотическое воспитание и формирование активной жизненной позиции.

- Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи, содействие в трудоустройстве и занятости подростков.

- Профилактика правонарушений, безнадзорности, асоциальных явлений среди детей и молодёжи.

- Поддержка талантливой молодёжи.

- Организация досуга детей и молодёжи и реализация их познавательной и общественной активности.

- Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений.

- Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.

В местном бюджете на реализацию мероприятий по молодёжной политике фактически было выделено 20 939 рублей.

14. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

В 2015 году областной конкурсный отбор прошли 2 молодые семьи-участницы мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы), из них: 1 семья из 4 человек и 1 семья из 3 человек. Для семей с детьми социальная выплата составляет 65 % от общей стоимости жилья.

Согласно постановлению администрации Трубчевского муниципального района от 13.10.2015г. № 860 норматив стоимости 1 кв.м общей стоимости жилья на территории Трубчевского муниципального района составляет  27 083 рублей. Для семьи из 4 человек норма приобретаемого жилья составляет 72 кв.м. Полная стоимость жилья по расчётам – 1 942 200 руб. Социальная выплата – 65 % - 1 262 430 рублей, в том числе:

из областного бюджета - 55% - 1 068 210 руб.,

из местного бюджета - 10% - 194 220 руб.

Для семьи из 3 человек норма приобретаемого жилья составляет 54 кв.м. Семья, состоящая из 3 человек и прошедшая конкурсный отбор, уже приобрела жильё за счёт средств жилищного кредита и использовала социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищному кредиту. На дату выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты сумма остатка долга по жилищному кредиту составила 267 056 руб. 13 коп.

Социальная выплата – в размере остатка долга по кредиту – 267 056 руб. 13 коп., в том числе:

из областного бюджета - 55% - 225 970 руб. 57 коп.;

из местного бюджета - 10% - 41 085 руб. 56 коп.

Всего на 2 семьи  социальные выплаты составили:

областной бюджет - 55% - 1 309 668 руб. 02 коп.

местный бюджет – 10% - 235 305 руб. 56 коп.

Все средства были израсходованы по целевому назначению. 2 молодые семьи Трубчевского района – участницы мероприятия смогли улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты. Обе семьи приобрели жилые дома в г.Трубчевске.

15. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

На указанные мероприятия израсходованы денежные средства местного бюджета в сумме 6015067,46руб.

16.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат.

Запланированные  и реализованные средства в 2015 году – 15 600,00 руб.

17. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, вознаграждение приёмным родителям.

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств, руб. | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 60 | 5456-25 на дошкольника 6138-50 на школьника на проезд 271-00 | 3983802-33 | 109081-67 (устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, проживающие в других районах) |
| 2. | Вознаграждение приемным родителям | 13 | 4623-00 за одного ребенка 3502-00 за каждого последующего | 1017866-02 | 63039-98 (устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, проживающие в других районах) |
| 3. | Материальная помощь приемным родителям | 12 | 2000-00 | 24000-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 5 025668,35 | 172121,65 |

18. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по  выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

| № п/п | Мероприятия | Количество детей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств, руб. | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 4 | 13741-99 | 53489-60 | 23672-12 (устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, проживающие в других районах) |

19.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сумма запланированных и фактических расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составила 1 108 532,00руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

За отчётный период сократилась доля несовершеннолетних, состоящих на  учёте в органах системы профилактики (2015 г. – 55,  2014 г. – 64).  Все мероприятия, запланированные в 2015 году, выполнены в установленные сроки (спартакиада «За здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Закон глазами детей», антинаркотический месячник, трудоустроены несовершеннолетние в летний период, проведён семинар, круглые столы, акция «Дети улиц»). Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации мероприятий программы является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и рост преступности среди несовершеннолетних.

20.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги, руб. | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 5 | 72790-00 | 0 |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 3010-00 | 0 |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 8 | 54000-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 129800-00 | 0 |

21.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 242079,00 руб. Расходы  на организационно техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

22.	Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

23. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств, руб. | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 8 | 890175-00 | 7121400-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7121400-00 |  |

24.	Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

25.	Мероприятия в рамках ДЦП "Социальное развитие села".

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

26. Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

27. Мероприятия по охране окружающей среды.

Ремонт очистных сооружений в городе Трубчевске. Оплата ПСД по реконструкции очистных сооружений г. Трубчевск на сумму  1000,00 тыс.руб.

28. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района.

Федеральный бюджет – 1 000 000,00 руб., областной бюджет – 2 867 000,00 тыс.руб., местный бюджет – 1 858 300,00 руб. Закончены работы по внутренней отделке здания МФЦ, произведена закупка мебели, компьютерного и технологического оборудования.

29. Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств.

Произведен ремонт: ул.Брянская д.Ильино, ул.Новая  д.Телец,  ул.Полевая д.Городцы, ул.Постевого д.Глыбочка, ул.Молодежная с.Плюсково;

софинансирование: дорога Усох-Солька, мост через озеро Солька, ул.Центральная, ул.Луговая д.Селище.

На реализацию указанного мероприятия израсходованы средства местного бюджета в сумме 5 120 768,86 руб. при запланированных расходах на сумму 5 773 000,00 руб.; 150 000,00руб. – работы по изготовлению ПСД перенесены на 2016год;  502 115,14 руб. – финансирование производится по факту выполненных работ, работы по содержанию дорог выполнены на сумму 1765 323,86 руб.

Израсходованы средства областного бюджета в сумме 1 791 399,94 руб. при запланированных расходах на сумму 7 130 860,94 руб., 5 339 461,00 руб. – непоступление средств областного бюджета.

30. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020гг." государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

31. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Расходы на указанное мероприятие за период 2015 года составили 27 605,60. 11 923,0 причина – капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в с. Плюсково перенесен на 2016г.(программа 2015-2016гг.)

32. Мероприятия по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в части организации водоснабжения поселения.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

33. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия средства областного бюджета в размере 266 820,00 руб. не были израсходованы по следующим причинам.

В целях исполнения Закона Брянской области от 01.08.2014 N 60-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области" МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» составлена калькуляция расходов на отлов и содержания безнадзорных животных в год:

- отлов – 424 027,20 руб. (работа бригады и стоимость препаратов);

- содержание – 1 367 747,20 руб.  (строительство вольера для выгула, уход за животными, питание и т.д.).

При этом в расчетах не были учтены расходы на  приобретение спец.автомобиля для транспортировки животных и пневморужья, расходы на строительство  мест содержания животных.

На исполнение вышеуказанных полномочий Трубчевским районом в региональном бюджете предусмотрены средства в размере 33 420,00 руб. исходя из нормы расхода на отлов одного животного – 557,00 руб. Финансирование иных расходов (создание службы по отлову, содержание и т.д.) не предусмотрены. Поэтому предусмотренной субвенции не достаточно для организации отлова животных (создания собственной службы).

Единственной организацией, сведениями о которой располагала администрация района, которая осуществляет отлов безнадзорных животных на территории Брянской области – это МУП «Спецавтохозяйство». Предприятие осуществляет отлов безнадзорных животных в г.Брянск по цене 557,00 руб. за 1 животное, т.е. по такому же нормативу, что и для Трубчевского района. Выезд МУП «Спецавтохозяйство»  на территорию  Трубчевского района является неэффективным для предприятия в связи с удаленностью района и как следствие ростом расходов на транспортировку животных.

В целях возможного привлечения сторонних организаций для организации отлова животных, администрацией района был размещен аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района. По состоянию на 17.11.2015 года заявок на участие в данном аукционе не поступило. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках реализации Закона Брянской области от 01.08.2014 N 59-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям)" проектно-сметная документация не разрабатывалась, так как на территории района отсутствуют скотомогильники, находящиеся в собственности муниципального образования или Брянской области.

34. Мероприятия по проведению Всероссийской переписи.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

35. Мероприятия по приобретению специализированной техники для предприятий ЖКХ.

Приобретена специализированная техника для ЖКХ (аварийно-водопроводная машина УАЗ-390945 со сдвоенной кабиной 4*4), расходы на приобретение составили  1 160 133,05руб.

36. Мероприятия по приобретению пожарного инвентаря

| Приобретено: - огнетушитель ранцевый противопожарный РП-15 «Ермак+» - 19 шт.; - мотопомпа бензиновая 600 л/мин. – 4 шт.; - гайка ГМ-50 – 8 шт.; - ствол РСП-50 – 10 шт.; - рукав пожарный напорный 50-1,0-У1 «Сибтекс» с ГР-50 – 4 шт.; - рукав пожарный напорный латексный 51 мм. с головкой ГР-50 – 12 шт.; - рукав всасывающий 50x4 с ГР-50 – 4 шт. | 200,00 тыс. руб. - областной бюджет |
| --- | --- |

37. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.

Осуществлялось софинансирование газификации н.п. Дольск в сумме 1204,00 руб.

38. Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Капитальный ремонт водопровода в г. Трубчевске по ул. Дзержинского от дома №48 до дома №68; по ул. 3-го Интернационала от дома №74 до дома №92;от здания насосной станции 2-го подъема ул. Новая д.№2, от  дома №14 ул. Селецкая.

Областной бюджет - 662942,70 руб., средства выделены не были; местный бюджет: план и факт составили - 284118,30 руб.

39. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности.

В 2015 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2015 году были реализованы следующие мероприятия :

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов - 5 002,6 тыс.руб., фактических расходов - 4 993,7 тыс.руб., отклонение - 8,9 тыс.руб.

2.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 29 496,5 тыс.руб., фактических расходов - 29 367,5 тыс.руб., отклонение - 129,0 тыс.руб.

3.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов - 421,5 тыс.руб., фактических расходов - 421,5 тыс.руб., отклонение 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования -объём запланированных расходов- 4791,9 тыс. руб. , фактические расходы –4610,7 тыс. руб., отклонение-181,2 тыс. руб.

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов-573,07 тыс. руб., фактические расходы-511,2 тыс. руб., отклонение-61,87 тыс. руб.

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период- объём запланированных расходов- 691,9 тыс. руб. , фактические расходы –691,9 тыс. руб. ,отклонение-0.

4. Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи- объем запланированных расходов -195,0 тыс. руб., фактические расходы-195,0 тыс. руб., отклонение-0

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования- объём запланированных расходов- 1083,5 тыс.руб. , фактические расходы –1083,5 тыс.руб., отклонение-0.

6. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям -объём запланированных расходов- 226199,08 тыс. руб. фактические расходы –226135,18 тыс. руб. отклонение  63,9 тыс. руб.

7. Мероприятие на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования не исполнено.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет -объём запланированных расходов- 30,0 тыс.руб. , фактические расходы –30,0 тыс.руб. отклонение  (0).

9. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района -объём запланированных расходов- 1793,56 тыс. руб., фактические расходы –1793,56 тыс. руб. отклонение  (0).

10. Мероприятия по оздоровлению детей- объём запланированных расходов- 988,85 тыс. руб., фактические расходы –988,85 тыс. руб. отклонение  0.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017гг.»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов – 797,6  тыс. руб., фактические расходы –797,6 тыс. руб., отклонение 0.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений - объём запланированных расходов - 5 118,6  тыс. руб., фактические расходы –5 118,6 тыс. руб., отклонение 0.

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»:

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры -объём запланированных расходов- 313,0 ыс.руб., фактические расходы –313,0 тыс.руб., отклонение  (0);

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры - объём запланированных расходов- 170 535, 29 руб., фактические расходы –170 535, 29 руб.., отклонение  (0);

3.Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций- объём запланированных расходов- 280 тыс.руб., фактические расходы –280 тыс.руб., отклонение  (0);

4. Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области - объём запланированных расходов- 280 915 тыс.руб., фактические расходы –280 915,0 руб., отклонение  (0);

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района- объём запланированных расходов- 20 683 767,77 руб., фактические расходы- 20 683 767, 77 руб., отклонение  (0);

6. Мероприятия по  передаваемым полномочиям от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры-  объём запланированных расходов 8 049 075,81 руб., фактические расходы 8 049 075, 81 руб.

7. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности на территории Брянской области объём запланированных расходов -89040 руб., фактические расходы -89040 руб.

8.Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ- объём запланированных расходов - 10 311874,26руб., фактические расходы-10 311874,26 руб., отклонение ( 0);

По программе «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»;

1. Мероприятия по проведению спортивных мероприятий -объём запланированных расходов- 146 684 руб., фактические расходы-146 684,44 руб., отклонение (0  );

2. Мероприятия физкультурно-спортивного клуба «Трубчевский» объём запланированных расходов 400 тыс.руб., фактические расходы- 400 тыс.руб., отклонение (0  );

3. Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров –запланированные расходы 9 730 732,02 руб., фактические расходы – 9 730 732,02 руб., отклонение (0).

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»   за период 2015 года  можно сделать следующие выводы:

1) Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)» в 2015 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)  Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»  в 2015 году  сложилась  выше плановой   (приложение № 4);

3) Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2015 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

4) Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений 2013-2017 годы» в 2015 году  равна плановой (приложение № 4);

5) Эффективность реализации муниципальной программы                                                              «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017годы» в 2015 году равна плановой. (приложение №4) ;

6) Эффективность реализации муниципальной программы    «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»    в 2015 году    равна плановой (приложение №4).

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия  этих программ целесообразны к финансированию. Из 6 муниципальных программ по  3   программам  эффективность сложилась    выше плановой,  по 3 программам равна плановой.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ .

Начальник отдела  экономики

администрации муниципального района		                             Храмогина С.И.