## Лист3
План работ по подготовке котельных и теплотрасс на территории
Трубчевского муниципального района к работе в ОЗП 2016-2017 гг.
на 20 июля 2016 г.
№ п.п | Принадлежность котельных | Количество котельных.шт. |  |  | Количество ТП. шт. |  |  | Протяжность сетей в 2-х тр.исчисл.км |  |  | Общая протяженность ветхих сетей.км. | Замена ветхих сетей в 2-х тр. исчислении. км. |  |  | Ликвидация котельных. шт. |  |  | Заготовка ТТ.тн.
|  | план | фак. | % | план | фак. | % | план | фак. | % |  | план | фак. | % | план | фак. | % | план | фак. | %
1 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 26.78 | 19.1 | 71.34 | 1.34 | 1.34 | 0.26 | 19.72 | 1 | 0 | 0 | - | - | -
Муниципальные
1 | МУП "Водоканал сервис" | 2 | 1 | 50 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Отдел образования | 7 | 2 | 29 | - | - | - | 0.86 | 0.86 | 100 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 50 | - | - | - | - | - | -
3 | д/с "Журавлик" | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0.34 | 0.34 | 100 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 50 | - | - | - | - | - | -
Государственные
1 | ГАСУСОН Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0.14 | 0.14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | МО МВД России "Трубчевский" | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ведомственные
1 | Трубчевский ф-л "БГАУ" | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100 | - | - | - | - | - | -
2 | АО "Монолит" | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 100 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
3 | ООО "Катя" | 1 | 1 | 100
4 | ООО "Деснянский маслосырзавод" | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ООО "Деснянский пищекомбинат" | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ОАО "Трубчевскхлеб" | 1 | 1 | 100 | - | - | -
| ВСЕГО | 31 | 11 |  |  |  |  | 32.75 | 25.07 |  | 1.82 | 1.6 | 0.44