СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации, оценке результативности и  эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2018-2022гг.», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2018-2022 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2018-2022 годы»  за 2018 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2018 – 2022 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности 2018-2022 годы », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2018 – 2022годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2018 – 2022 годы» за 2018 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета еще в 2013 году было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, здравоохранения, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Муниципальная  программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

-Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений 2018-2022 годы», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» за 2018 год представлен в Приложении № 1.

-Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2018-2022 годы», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального  района на 2018-2022 годы» за 2018 год представлено в Приложении № 2.

-Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018–2022 годы» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2018-2022 годы», «Развитие культуры  Трубчевского муниципального района на 2018–2018 годы», «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018–2022 годы» за 2018 год представлена в Приложении № 3.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018–2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2018-2022 годы», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018–2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018–2022 годы» за 2018 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2018 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

-разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

-реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район» и муниципального образования «город Трубчевск», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования;

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам.

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 27  октября 2016 года № 860  «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2018 – 2022 годы)» в новой редакции».

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных расходов составила 26 625 215,07 руб., фактических  -  26 381 264,68 руб. или 99,1% плановых значений, отклонение сложилось по причине недофинансирования. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с начислениями | 21 007 708,47 | 21 006 858,34 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 549 278,48 | 1 372 936,84 |
| 3 | Электроэнергия | 347 544,67 | 347 544,67 |
| 4 | Водопотребление и водоотведение | 69 008,96 | 62 008,96 |
| 5 | Связь, спецсвязь и интернет | 583 096,80 | 543 464,00 |
| 6 | Охрана | 109 777,80 | 109 777,80 |
| 7 | ГСМ | 535 371,52 | 522 131,86 |
| 8 | Прочее | 2 423 428,37 | 2 416 542,21 |
|  | ИТОГО: | 26 625 215,07 | 26 381 264,68 |

- Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района

На мероприятие по созданию условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района было запланировано 310 000,00 рублей, фактически исполнено 310 000,00 рублей или 100,0% плановых значений. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

- 300 000,00 рублей – разработка стратегии социально-экономической стратегии района;

- 10 000,00 рублей - возмещение судебных издержек по решению Трубчевского районного суда.

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Сумма запланированных и фактических расходов составила 524 217,00 руб.

- В течение 2018 года было зарегистрировано право собственности на 179 объектов недвижимого имущества, из которых 20 отрезков тепловых сетей, 51 отрезок водопроводных сетей,  30-газопроводов, 7-артезианских скважин и водонапорных башен, 6 – зданий, 45- земельных участков, 18 автомобильных дорог, 2 памятника в г. Трубчевске. Зарегистрировано право собственности на 7 артезианских скважин и водонапорных башен, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Жилкомсервис  г. Трубчевск",  замежеваны и поставлены на кадастровый учет  земельные участки под ними, оформлено право собственности  на объекты недвижимого имущества МУП "Трубчевская МТС-АГРО" (коровник, телятник, зернохранилище), проведена оценка рыночной стоимости 7 объектов казны, проведена техническая инвентаризация 36 автомобильных дорог, 2-х памятников в г. Трубчевске.

В рамках реализации мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в установленные сроки были выполнены все индикаторы, за исключением одного - доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна.

Невыполнение индикатора, указанного в п. 2, обусловлено тем, что из представленного в прогнозном плане приватизации объектов муниципального имущества с торгов был реализован один объект. В отношении объекта: здания школы, кирпичное, 2-этажное, назначение: нежилое, площадь 1529 кв.м, местонахождение: Брянская область, Трубчевский район, д. Бобовня, пер. Молодежный, д. 12, кадастровый номер 32:26:0350101:221, земельный участок из земель населенных пунктов, площадь 11701 кв.м, кадастровый номер 32:26:0350101:255, разрешенное использование: школы общеобразовательные, центры дополнительного образования,  торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

На выполнение мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности, использованы бюджетные ассигнования в сумме 524 217 руб.

4.  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

Сумма запланированных и фактических расходов составила 153 120,00 руб.

Получены страховые свидетельства на 11 гидротехнических сооружений.

5. Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района

Сумма запланированных и фактических расходов составила 4 200 000,00 руб.

В 2018 году выделены денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района в размере 4 200 000,00 руб. Указанные средства были направлены ИП Космачеву.

6. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей

Сумма запланированных и фактических расходов составила 70 000,00 руб.

молодежной политики молодежь Трубчевского района приняла участие в более 80 районных, областных, межрегиональных и  международных мероприятиях. Среди них:

1) Заседания «Школы волонтера» (ежеквартально);

2) Районная благотворительная волонтерская  «Мир добрых сердец», посвященная  Всемирному Дню борьбы против рака. Оказана адресная помощь детям, находящимся на лечении в детском отделении ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ"  (24 января - 5 февраля 2018г.);

3)  Развивающие психологические тренинги в рамках работы «Школы волонтера» (6 занятий);

4)  Волонтерские акции: акция в поддержку проекта «Сказочный дворик», акция по благоустройству снежной горки для детей и др.

5) Торжественное открытие Года добровольца (волонтера) на территории Трубчевского муниципального района(30 января 2018г) ;

6) Интеллектуальная викторина «Тропами военных лет», посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.2018);

7) Литературно-музыкальная программа «Чтобы помнили…», посвященная Дню вывода Советских войск из Афганистана (15. 02.2018г.);

8) Молодежные акции направленные на профилактику заболеваний и вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни:

- акция «Просветись ради жизни!», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом;

- акция «Дни здоровых дел», посвященная Всемирному Дню здоровья;

- акция «Меняем сигарету на конфету», посвященная  Всероссийскому Дню без табака».

9) Районный конкурс «Мисс Весна -2018» (29.03.2018г)

10) Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» (уборка сквера);

11) Районный молодежный экологический митинг «Сохраним мир вокруг нас» (26.04.2018г.);

12) Молодежные патриотические акции: «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Мы помним и дорожим», «Память» и другие (в течение года);

13) Районный молодежный форум «Мы едины!» (17.05.2018г.)

14) Районный конкурс молодых журналистов «Проба пера» (апрель - май);

15) Межрайонный поэтический конкурс «Золотая тропа» (апрель - май);

16) Развлекательная детская программа «Праздник детства» (1.06.2018г.)

17) Районная волонтерская акция «Шаг в историю своего города» (15.09.2018)

18) Районный конкурс «Доброволец года» (сентябрь – декабрь)

19) Фестиваль КВН на Кубок главы района (23.11.2018)

20) Волонтерская акция, посвященная Дню матери в России (23-25.11.2018)

21) Закрытие года Добровольца (волонтера) на территории Трубчевского муниципального района (17.12.2018)

22) Участие молодежи района в выездных мероприятиях и конкурсах:

- XXIV Областной молодежный патриотический военно-спортивный фестиваль «Партизанские костры» (Суземский район);

- Межрегиональный фестиваль искусств «Зори над Днепром» (Республика Беларусь);

- I Международный молодежный фестиваль «Время выбрало нас» (г.Стародуб);

- «Свенская ярмарка - 2018»;

-  Профильная смена школы КВН (г.Брянск)

-  Международный Форум добровольцев. Закрытие года добровольца (волонтера) в России (г.Москва);

- Участие в 1/8  и 1/2  финала Брянской обл.лиги КВН (г. Брянск);

- Международный фестиваль «Славянское единство» и др.

На положительную динамику числа молодежи, участвующей в реализации мероприятий по молодежной политике повлияло появление  и развитие в районе таких направлений, как волонтерское движение и игра КВН,  а также увеличение количества молодежных мероприятий и конкурсов.

7. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных и фактических расходов составила 7 203 589,47 руб.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Получателями являются 68 человек, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

8.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат

Запланированные  и реализованные средства в 2018 году – 14 400,00 руб., получателями являются 6 человек. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 200,00 рублей.

9.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям

Сумма запланированных расходов составила 7 085 600,00 руб., фактических  -  6 616 017,71 руб.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 66 | На школьника 7131-00 7416-00 на дошкольника 6339-00 6593-00 на школьника на проезд 271-00 304-00 | 4610253-59 | 182248-41 Количество детей меньше чем планировалось |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 12 | 5444-00 5662-00 за одного ребёнка 4125-00 4290-00 за каждого последующего, материальная помощь приемным родителям 1 раз в год 2000-00 | 1067916-12 | 224333-88 Количество детей меньше чем планировалось |

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

| № п/п | Мероприятие | Количество сотрудников | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 3 | 937848-00 | 0 |

10.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по  выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Сумма запланированных расходов составила 212 061,76 руб., фактических  -  116 904,87 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество замещающих родителей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 6 | 16350-33 16759-09 | 116 904-87 | 95156-89 Устройство детей -сирот в семьи кандидатов из других районов |

По состоянию на 31.12.2018 года на учёте в Трубчевском районе состоят 27 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них – 49 детей.

Одной из форм выявления семей, находящихся в социально опасном положении, являются комплексные рейдовые мероприятия.

В результате 36 межведомственных рейдов с участием  сотрудника  органа опеки и попечительства   в 2018 году были обследованы 63 семьи, находящиеся в социально - опасном положении, с родителями проведены  135  разъяснительных бесед о надлежащем исполнении родительских обязанностей по отношению к несовершеннолетним детям. Консультативная помощь по вопросам семейного воспитания оказана 54 родителям. Консультации на правовые темы получили 38 родителей.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 2018 году 3 детей временно определены в ГБУЗ «Клинцовский дом ребёнка» по 3-х стороннему соглашению, 2 из них возвращены в родные семьи, в отношении 1 ребёнка его мать лишена родительских прав.

В целях  развития  профилактических форм и методов воздействия на семьи, находящиеся в социально-опасном положении,  в Трубчевском районе внедрен «участковый принцип» работы.  За семьями, проживающими в Телецком сельском поселении, закреплён сотрудник отдела по делам семьи.

| Категория семей, с которыми организована работа в рамках реализации «участкового» принципа работы | Состояло всего на 01.01. 2018 года (семей/в них детей) | Из них снято в связи с исправлением за 2018 год (семей/ в них детей) | Из них снято по другим причинам за 2018 год (семей/в них детей) | Поставлено на учет за 2018 год (семей/ в них детей) | Состоят на учете на 01.01. 2019 года (семей/ в них детей) | Отменено ограничение в род. правах, восстанов-лено в род. правах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (Телецкое сельское поселение) | 6 \ 9 | 4\5 | 2\4 | 3 \5 | 2\3 | 0\0 |

В течение 2018 года указанные семьи  получили следующие виды помощи:

- социальную помощь - 7 семей  (обеспечение одеждой, обувью, средствами личной гигиены, канцелярскими товарами);

- педагогическую помощь – 7 семей (обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизация ресурсов семьи на решение существующих проблем);

- содействие в получении психологической  помощи – 1 семье (содействие в осуществлении психологической диагностики, направленной на выявление социально-психологических характеристик ребёнка и членов его семьи, консультирование семьи по вопросам психологического здоровья и улучшения отношений семьи с окружающим её миром, обсуждение проблемы и рекомендации о путях её преодоления);

-  юридическую  помощь – 7 семей (консультирование по вопросам действующего законодательства РФ,  гарантий и льгот, на которые имеют право семьи, представление информации, необходимой семье для решения сложной жизненной ситуации, об учреждениях, куда необходимо обращаться за оказанием помощи);

- содействие в получении медицинской  помощи – 6 человек (получение врачебных консультаций о здоровом образе жизни и путях преодоления вредных привычек и т.д.);

- содействие в лечении от алкогольной зависимости - 3 человека (кодирование, оказание амбулаторно - поликлинической  помощи врачом-наркологом);

- содействие в трудоустройстве - 2 родителя.

В 2018 году сотрудники отдела по делам семьи  участвовали в 9 судебных заседаниях  при рассмотрении дел по лишению родителей родительских прав. Причины, по которым родители лишены родительских прав - заболевания хроническим  алкоголизмом.

После принятия судом решения о лишении  родителей  родительских прав сотрудниками отдела по делам семьи продолжается индивидуальная профилактическая работа с данными семьями:

- разъяснялся порядок восстановления в родительских правах либо отмены ограничения в родительских правах;

- оказывалось содействие  в трудоустройстве;

- оказывалось содействие в лечении от алкогольной зависимости, проводилось психолого-педагогическое консультирование;

- оказывалась помощь в сборе документов, необходимых для восстановления в родительских правах, и подготовке  заявления в суд  о восстановлении в родительских правах;

- практиковалась организация встреч родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах, с детьми.

Отдельным направлением является работа с семьями «группы риска». Сотрудником  отдела по делам семьи изучаются проблемы этих семей, проводится индивидуальная работа с использованием различных форм:  беседы, консультации, патронаж семей, визиты в семьи.  Во время визитов в семьи ведется наблюдение за взаимоотношениями в семье, даются советы, рекомендации. По ходатайству отдела по делам семьи к работе  с указанными семьями привлекаются специалисты различных служб. На учёте в отделе по делам семьи, охране материнства и детства состоят  4 семьи «группы риска» Всего за 2018 год помощь в отделе по делам семьи получили   9  семей «группы риска».

В 2018 году  отделом  по делам семьи, охране материнства и детства, демографии организована благотворительная акция «Чужих детей не бывает». Помощь получили 36 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В целях оказания  юридической помощи   детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения,  лицам из их числа, законным представителям,

20.11.2018 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи был организован круглый стол на тему: «Твое законное право», куда  были приглашены   представители прокуратуры,  отдела судебных приставов,  отдела социальной защиты населения,  комплексного центра социального обслуживания населения,  центра занятости населения,  управляющей  компании, отдела реализации газа.

В целях осуществления работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних   в 2018 году в отношении  29 детей  подготовлены заключения и исковые заявления в суд.  Специалисты отдела  по делам семьи   в целях защиты законных интересов несовершеннолетних приняли участие  в 37 судебных заседаниях, при рассмотрении 27 судебных дел.

С целью укрепления  института семьи, поддержания родительского престижа, повышения интереса к позитивным семейным ценностям, расширения знаний и семейных традициях, активизации  возвращения  детей в кровные семьи, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно отдел по делам семьи принимает активное участие в  межведомственных акциях «Семья-семье», «Семья», «Добро без границ», операции «Подросток», праздничных мероприятия, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, Дню семьи, любви и верности. Традиционно проводятся    благотворительные акции «Чужих детей не бывает»,  «Время добрых дел»  и другие мероприятия.

В течение 2018 года  отделом по делам семьи оказано содействие в предоставлении  различных видов помощи 190 семьям.

11. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Сумма запланированных и фактических расходов равна 1 120 396,00 руб.

За отчётный период сократилась доля несовершеннолетних, состоящих на  учёте в органах системы профилактики (на 27 февраля 2019г.– 27,  2018г.– 30).

Все мероприятия, запланированные в 2018 году, реализованы в установленные сроки (конкурс рисунков «Закон глазами детей», трудоустроено 40 несовершеннолетние в летний период, спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих  помощи  со стороны государства, конкурс буклетов,  посвящённый Дню Конституции «Закон для меня…!», проведён «круглый стол»  для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, изготовлен баннер по теме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации мероприятий программы являются увеличение количества мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составили:

| № п/п | Статья расходов | Сумма | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 203 939,17 | 100 % |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 59 588,83 | 100 % |
| 3 | Пособие по уходу за ребенком | 250,0 | 100 % |
| 4 | Прочие выплаты (протоколы) | 200,0 | 100 % |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств | 14 400,0 | 100 % |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 34 438,0 | 100 % |
|  | ИТОГО | 312 816,0 | 100 % |

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составили:

| № п/п | Статья расходов | Сумма | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 527 398,64 | 100 % |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 155 463,48 | 100 % |
| 3 | Услуги связи | 36 000,0 | 100 % |
| 4 | Прочие выплаты (протоколы) | 400,0 | 100 % |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств | 18 560,0 | 100 % |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 44 117,88 | 100 % |
| 7 | Мероприятия (баннер, наградная продукция), местный бюджет | 25 640,0 | 100 % |
|  | ИТОГО | 807 580,00 | 100 % |

12. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Сумма запланированных расходов составила 87 000,00 руб., фактических  -  83 400,00 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 | 30000-00 |  |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 4300-00 |  |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 12 | 49100-00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 83400-00 | 3600-00 Уменьшение количества жилых помещений |

13. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

Сумма запланированных и фактических расходов равна 234 462,00 руб. Расходы  на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

14. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

Сумма запланированных расходов составила 29 350 893,00 руб., фактических  -  29 046 347,16 руб.

| Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 31 | 946 803-00 | 29 046 347,16 | 304 545-84 |
| ИТОГО: |  |  | 29 046 347,16 | по результатам проведения открытого аукциона одна квартира приобретена за 642 257, 16 рублей, поэтому экономия денежных средств составила 304 545, 84 рубля |

15. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района

Сумма запланированных расходов равна 5 927 239,00 руб., фактических – 5 927 231,19, исполнение 100%.

Фактические расходы составили:

- заработная плата с начислениями – 4784090,00  руб;

- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки – 14424,00руб;

- услуги связи – 89789,25  руб;

- коммунальные расходы – 384587,83 .руб;

- работы, услуги по содержанию имущества – 154477,84 .руб;

- оплата прочих работ, услуг – 315012,56 руб;

- прочие расходы – 16139,71руб;

- приобретение основных средств – 78710,00руб;

- приобретение материальных запасов – 90000,00 руб.

16.	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда

Сумма запланированных расходов составила 31 540 674,50 руб., фактических  -  30 743 957,08 руб., разница возникла в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Реализованы следующие мероприятия:

- выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Трубчевского района Брянской области - 1 337 176,72 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт. Белая Березка Трубчевского района Брянской области - 7 718 143,29 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от перехода на ул. Бондаренко до тупиков) в г. Трубчевск Брянской области - 1 515 353,22 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Бондаренко с переходом на ул. Чернышевского в г. Трубчевск Брянской области - 1 426 651,10 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Веры Крысиной в г. Трубчевск Брянской области - 308 649,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по пер. 1 Советский в г. Трубчевск Брянской области - 976 932,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по пер. Фокина в г. Трубчевск Брянской области - 723 892,43 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по пер. Севский в г. Трубчевск Брянской области - 1 100 322,03 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Вали Белоусовой (от д. №7 и до д. №12) в г. Трубчевск Брянской области - 333 828,19 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от ул. Садовая до ул. Фокина, от ул. Фокина до тупика) в г. Трубчевск  Брянской области - 2 235 993,68 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по пер. Калинина в г. Трубчевске  Брянской области - 693 933,75 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург в г. Трубчевск  Брянской области - 879 200,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов (от ул. Селецкая и до дома №12 с переходом до ул. Строителей)  в г. Трубчевск Брянской области - 1 948 155,63 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Мелиоративная (от ул. Ветеранов и до Селецкого переулка)  в г. Трубчевск Брянской области - 772 815,16 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. III Интернационала (от ул. Советская и до ул. Урицкого) в г. Трубчевск Брянской области - 1 706 602,55 рублей;

- ремонт автомобильной дороги  по ул. Чернобыльская (от автомобильной дороги Трубчевск-Гнилево до ул. Первомайская) в д. Радутино Трубчевского района Брянской области - 395 803,86 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Крупской (до переправы) в д. Городцы Трубчевского района Брянской области - 3 104 082,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Новая (от д. №13 до а/д «Трубчевск-Погар») в д. Телец Трубчевского района Брянской области - 1 083 043,13 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского (от д.22 до а/д Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Мошки) в д. Плюсково Трубчевского района Брянской области - 620 448,47 рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в д. Семячки Трубчевского района Брянской области - 1 082 080,06 рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ «Городецкая СОШ» в д. Городцы Трубчевского района Брянской области - 558 278,37 рублей;

- изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы и осуществление строительного контроля по объектам ремонта автомобильных дорог - 222 572,44 рублей.

17. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области

Сумма запланированных расходов составила 122 347,18 руб., фактических  -  75 279,30 руб.

Освоены 75 279,30 руб. на мероприятия по организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района Брянской области, 47 067,88 руб. не были реализованы в связи с ликвидацией скотомогильников.

18. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности

Сумма запланированных расходов составила 25 436 198,90 руб., фактических  -  24 445 986,75 руб., разница возникла в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Реализованы следующие мероприятия:

- строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения д.Красное Трубчевского района – 2 551 665,7 рублей;

- строительство артезианской скважины д. Городцы Трубчевского района – 2 894 430,00 рублей;

- реконструкция водопровода по ул. Советская пгт Белая Березка Трубчевского района (1 очередь) – 2 217 269,75 рублей;

- газификация н.п. Макарзно, ул. Луговая, Трубчевского района Брянской области – 166 210,85 рублей;

- газификация н.п. Каружа Трубчевского района – 2 998 210,56 рублей;

- газификация ул. Луговая н.п. Селец Трубчевского района Брянской области – 250 692,62 рублей;

- водоснабжение н.п. Селец Трубчевского района Брянской области (1 очередь строительства) – 10 921 165,81 руб.

- газификация н.п. Шуклино Трубчевского района – 2 446 341,46 рублей.

19.	Мероприятия на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты

Сумма запланированных и фактических расходов составила 22 428,00 руб.

На мероприятие на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке в малонаселенные и отделенные сельские населенные пункты было запланировано 22 428,00 рублей, фактически исполнено 22 428,00 рублей или 100,0% плановых значений. Получателем субсидии по данному направлению являлась организация «Трубчевское РАЙПО».

20.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

Сумма запланированных и фактических расходов составила 2 048 537,40 руб.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел по делам архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В районной администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

На конкурсный отбор муниципальных образований Брянской области 2018 года в департамент семьи, социальной и демографической политики были заявлены 4 молодые семьи Трубчевского района, все заявленные семьи прошли отбор.

Все средства были израсходованы по целевому назначению и в установленные законом сроки. 4 молодые семьи Трубчевского района – участницы мероприятия смогли улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты, приобретены 4 квартиры.

21.	Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

Сумма запланированных и фактических расходов равна 103 209,00 руб.

Средства были израсходованы на:

- публикация списков кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области) – 80 000 руб.;

- публикация списков кандидатов в Московский военный окружной суд – 920 руб.;

- публикация списков кандидатов в 3-й окружной военный суд, 94-1 гарнизонный военный суд, Краснознаменский гарнизонный военный суд, окружной военный суд – 4 554 руб.;

- канцелярские расходы – 6 615 руб.;

- почтовые расходы – 9 120 руб.

Составлены списки кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области), Московский военный окружной суд, 3-й окружной военный суд, 94-й гарнизонный военный суд, Краснознаменский гарнизонный военный суд, окружной военный суд.

22.	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности

Сумма запланированных и фактических расходов равна 52 304,14 руб.

Оплата взносов на капитальный ремонт 142 муниципальных помещений, находящихся в собственности  муниципальных образований «город Трубчевск» и «Трубчевский муниципальный район».

23. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями

Сумма запланированных и фактических расходов равна 1 055 058,00 руб.

Денежные средства были отданы в виде субвенции поселениям по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе по поселениям:

| Наименование поселения | Сумма, рублей |
| --- | --- |
| Белоберезковская поселковая администрация | 181 906,37 |
| Городецкая сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 181 906,37 |
| Селецкая сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 181 906,37 |
| Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 72 763,08 |
| Телецкая сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 181 906,37 |
| Усохская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 72 763,07 |
| Юровская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 181 906,37 |
| ИТОГО: | - 1 055 058,00 |

24.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства

Сумма запланированных и фактических расходов равна 594 000,00 руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- «Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Трубчевского района Брянской области: муниципальное образование Семячковское сельское поселение Трубчевского муниципального района» - 99 000,00 рублей;

- «Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Трубчевского района Брянской области: муниципальное образование Юровское сельское поселение Трубчевского муниципального района» - 99 000,00 рублей;

- «Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Трубчевского района Брянской области: муниципальное образование Усохское сельское поселение Трубчевского муниципального района» - 99 000,00 рублей;

- «Проведение работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Семячковское сельское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области» - 99 000,00 рублей;

- «Проведение работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Юровское сельское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области» - 99 000,00 рублей;

- «Проведение работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Усохское сельское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области» - 99 000,00 рублей.

25.	Мероприятия в сфере коммунального хозяйства

Сумма запланированных расходов составила 1 521 048,88 руб., фактических  - 1 516 376,04 руб., разница возникла в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Выполнена разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, по объектам водоснабжения и газификации, оплата технических условий  и согласования проектно-сметной документации, аварийное обслуживание газопроводов.

26. Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сумма запланированных расходов составила 23 433 856 руб., фактических  - 23 402 839,71 руб. Средства направлены на реализацию деятельности Муниципального бюджетного учреждения «ВИД», разница между планом и фактом сложилась вследствие недофинансирования.

27. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения твердых бытовых отходов

Сумма запланированных и фактических расходов составила 400 000,00 руб.

Средства направлены на содержание полигона ТКО в пгт. Белая Березка Трубчевского района - 30 000 и 370 000  - полигона ТКО в д. Слобода Трубчевского района.

28. Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования «Трубчевский муниципальный район»

Сумма запланированных расходов составила 43 803 766,67 руб., фактических  - 40 649 743,55 руб. или 92,8% плановых значений, отклонение сложилось по причине недофинансирования.

На исполнение вопросов Белоберезковского поселения поступило и направлено 2 797 697,08 рублей, в том числе по статьям:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 1 509 502,57 | 1 416 218,07 |
| 2 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 116 698,41 | 116 698,41 |
| 4 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 1 174 780,60 | 1 174 780,60 |
| 5 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | ИТОГО: | 2 890 981,58 | 2 797 697,08 |

На исполнение вопросов муниципального образования «город Трубчевск»  поступило и направлено 37 852 046,47 рублей, в том числе по статьям:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 21 278 744,51 | 18 544 974,18 |
| 3 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 155 492,00 | 155 492,00 |
| 4 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 497 620,60 | 497 620,60 |
| 5 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 137 581,66 | 137 581,66 |
| 6 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 11 314 958,32 | 10 997 614,10 |
| 7 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 8 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 9 | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 6 078 388,00 | 6 068 763,93 |
|  | ИТОГО: | 40 912 785,09 | 37 852 046,47 |

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» в 2018 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов –

6 040 200 руб., фактических расходов – 6 036 063,38 руб., отклонение – (-)4 136,62руб.

2.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов – 617 339 руб., фактических расходов – 617 338,37  руб., отклонение –(-) 0,63 руб.

3.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 10 262 000  руб., фактических расходов – 10 262 000 руб., отклонение – 0 руб.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы»:

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования - объём запланированных расходов- 1 034 580 руб., фактические расходы – 1 034 580 руб., отклонение – 0 .

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов-676 138,39  руб., фактические расходы-675815,00 руб., отклонение- 323,39 руб..

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период - объём запланированных расходов –558 149,50руб., фактические расходы –558149,5руб., отклонение – 0.

4. Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи –объём запланированных расходов-153 343,64руб., фактические расходы-153 343,63руб., отклонение 0.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования - объём запланированных расходов – 1 604273,64 руб., фактические расходы –1 604273,64руб., отклонение – 0 .

6. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящихся к системе образования Трубчевского района  для реализации образовательных программ - объём запланированных расходов – 227 748 013,91 руб., фактические расходы –226 598 466,20 руб. отклонение  – (-) 1 149 547,71 руб.

7. Мероприятие по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района –объём запланированных расходов -1 189 510,95 руб., фактические расходы -1 189 510,95 руб., отклонение-0.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет - объём запланированных расходов – 30 000,00 руб., фактические расходы – 30 000,00 руб. отклонение  - 0.

9. Мероприятия по оздоровлению детей- объём запланированных расходов -1 012 824 руб., фактические расходы -925 344 руб., отклонение-(-) 87480 руб.

10. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования - объём запланированных расходов – 254 450 руб., фактические расходы – 254 450 руб., отклонение  - 0.

11. Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта- объём запланированных расходов-368 709 руб., фактические расходы-368 709 руб., отклонение-0.

12. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций –объём запланированных расходов -4 142 360 руб., факт 4 142 360 руб., отклонение 0.

13. Мероприятия по социальной поддержке семей- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- объём запланированных расходов-1173766 руб., фактические расходы-1 022 388 руб., отклонение-(-) 151378 руб.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2018-2022гг.»:

1.Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб: объём запланированных расходов –2 792336    руб., фактические расходы – 2 791021,47 руб., отклонение – (-) 1314,53 руб.

2.Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений: объём запланированных расходов –6 740000 руб., фактические расходы 6 740 000 руб.–     руб., отклонение –   0 руб.

По программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы»:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры: объём запланированных расходов – 2 560 653,59 руб., фактические расходы –2 560 653,59 руб., отклонение – 0 руб.

2.Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций: объём запланированных расходов – 119 999,95руб., фактические расходы – 119 999,95руб., отклонение – 0 руб.

3.Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района: объём запланированных расходов – 40 290 717,20 руб., фактические расходы – 40 143 313,27 руб., отклонение – (-) 147 403,93руб.

4.Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт на территории Брянской области: объём запланированных расходов – 54 325,0  руб., фактические расходы – 54 325,0  руб., отклонение – 0  руб.

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ: объём запланированных расходов - 13 240 078,65 руб., фактические расходы - 13 233 563,65 руб., отклонение –(-) 6 515,12 руб.

По программе «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы»:

1.Мероприятия по проведению спортивных мероприятий: объём запланированных расходов – 138 045,90 руб., фактические расходы – 138 045,90 руб., отклонение – 0  руб.

2.Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров: объем запланированных расходов – 14 411 083,00 руб., фактические расходы – 14 127 704,18 руб., отклонение – (-) 283 378,82 руб.

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2018-2022 годы», Развитие  культуры  Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы» за период 2018 года можно сделать следующие выводы:

1)Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы» в 2018 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» в 2018 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» в 2018 году сложилась выше плановой (приложение № 4);

4)Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений 2018-2022 годы» в 2018 году  равна плановой   (приложение № 4);

5)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022годы» в 2018 году сложилась выше плановой (приложение №4);

6)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018 – 2022 годы» в 2018 году сложилась  выше плановой     (приложение №4);

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального района                                                    Храмогина С.И.