РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е

от 13.03.2020г.     № 172

г. Трубчевск

Об организации мероприятий, направленных

на развитие муниципальной службы в администрации

Трубчевского муниципального района в 2020 – 2021 годах

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы», руководствуясь пунктом 3 Указа Губернатора Брянской области от 24 декабря 2019 года № 213 «Об организации мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Брянской области в 2020 – 2021 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что основными направлениями развития муниципальной службы в администрации Трубчевского муниципального района на 2020 – 2021 годы являются:

а) совершенствование порядка назначения на должности муниципальной службы в администрации Трубчевского муниципального района граждан Российской Федерации, муниципальных служащих администрации Трубчевского муниципального района;

б) стимулирование муниципальных служащих администрации Трубчевского муниципального района к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на муниципальной службе в администрации Трубчевского муниципального района;

в) внедрение новых форм профессионального развития муниципальных служащих администрации Трубчевского муниципального района, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий;

г) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в администрации Трубчевского муниципального района в целях повышения качества кадровой работы.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации основных направлений развития муниципальной службы в администрации Трубчевского муниципального района на 2020 – 2021 годы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Трубчевского района учитывать основные направления, предусмотренные постановлением, при организации мероприятий по развитию муниципальной службы.

4. Отраслевым (функциональным) органам администрации Трубчевского муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий, обеспечить их осуществление в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» указанным органам на соответствующий финансовый год.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет по адресу:.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол.

Глава администрации

Трубчевского муниципального района				И.И. Обыдённов

Утвержден

постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от 13.03.2020г. № 172

ПЛАН

мероприятий по реализации основных направлений развития

в администрации Трубчевского муниципального района на 2020 – 2021 годы

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование порядка назначения на должности муниципальной службы в администрации Трубчевского муниципального района граждан Российской Федерации, муниципальных служащих администрации Трубчевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование методологических подходов прохождения испытания на муниципальной службе в администрации Трубчевского муниципального района (далее – муниципальная служба, Администрация) в отраслевых (функциональных) органах Администрации | внедрение новых единых методологических подходов к прохождению испытания и определению его результатов в отраслевых (функциональных) органах Администрации | III - IV кварталы 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | проект нормативного правового акта, рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
| 2. | Совершенствование порядка отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы | совершенствование порядка заключения договора о целевом обучении между Администрацией, отраслевым (функциональным) органом Администрации и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения муниципальной службы | IV квартал 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта |
|  |  | оптимизация процедур поступления на муниципальную службу | III - IV кварталы 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта, рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
|  |  | проведение эксперимента по централизации конкурсных процедур в Администрации, отраслевом (функциональном) органе Администрации | II квартал 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта |
| 3. | Совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для формирования кадрового резерва на муниципальной службе | мониторинг формирования и использования кадровых резервов на муниципальной службе, совершенствование порядка формирования кадрового резерва на муниципальной службе | III - IV кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | проект нормативного правового акта, аналитический обзор |
| 4. | Обеспечение обработки, проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами Российской Федерации, поступающими на муниципальную службу, и муниципальными служащими Администрации представителю нанимателя в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая информационная система) | совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполненных с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» (далее – справка) на бумажном носителе и файла с электронным образом справки в формате .XSB | IV квартал 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | проект нормативного правового акта |
|  |  | обработка справок, проведение анализа указанных в них сведений в рамках единой информационной системы | IV квартал 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации, аналитический обзор |
| 5. | Совершенствование методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий | совершенствование методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе | I – II кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта, рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
|  |  | обеспечение использования сервисов единой информационной системы, позволяющих осуществлять оценку профессиональных качеств муниципальных служащих и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе | I – II кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации, аналитический обзор |
| II. Стимулирование муниципальных служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование порядка проведения аттестации муниципальных служащих | внедрение единых методологических подходов к проведению аттестации муниципальных служащих | IV квартал 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта, рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
| 7. | Мониторинг эффективности кадровой работы в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации | представление и обобщение информации о состоянии муниципальной службы, включающей анализ правоприменения законодательства о муниципальной службе, оценку эффективности использования кадровых технологий, характеристику и динамику изменений кадрового состава Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администрации | I квартал 2021 года, I квартал 2022 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации, аналитический обзор |
| 8. | Развитие системы социальных гарантий на муниципальной службе | оптимизация структуры денежного содержания муниципальных служащих (без снижения его уровня) путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада | III – IV кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, финансовое управление Администрации | проект нормативного правового акта |
|  |  | совершенствование порядка и условий назначения и выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | III квартал 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, финансовое управление Администрации | проект нормативного правового акта |
| III. Внедрение новых форм профессионального развития муниципальных служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| 9. | Совершенствование нормативно-правовой базы о профессиональном развитии муниципальных служащих | совершенствование форм профессионального развития муниципальных служащих | I квартал 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации | проект нормативного правового акта |
| 10. | Мониторинг качества подготовки муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | внедрение инструментария оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ для муниципальных служащих | I – II кварталы 2020 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
|  |  | проведение мониторинга качества подготовки муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | IV квартал 2020 года, IV квартал 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | аналитический обзор |
| IV. Ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по переходу к использованию федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в кадровой работе | мониторинг использования отраслевыми (функциональными) органами Администрации в кадровой работе единой информационной системы | III - IV кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации, аналитический обзор |
| 12. | Внедрение электронного ведения кадрового делопроизводства | методическое закрепление электронного ведения кадрового делопроизводства | III - IV кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации |
| 13. | Формирование должностных инструкций муниципальных служащих в рамках единой информационной системы | ведение должностных инструкций муниципальных служащих в рамках единой информационной системы | III - IV кварталы 2021 года | организационно-правовой отдел Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации | рекомендации отраслевым (функциональным) органам Администрации, аналитический обзор |