## инвестиции
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Трубчевского муниципального района Брянской области муниципальной инвестиционной программы за 2023 год
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2023 год | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности, всего | [11 empty] | 32733053.07 | 201193508.25 | 192979684 | 95.92%
в том числе:
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | [10 empty] | 32733053.07 | 201193508.25 | 192979684 | 95.92%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 15 | 922 | [7 empty] | 501313.79 | 602503.06 | 479399.31 | 79.57%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | [6 empty] | 501313.79 | 602503.06 | 479399.31 | 79.57%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | [5 empty] | 501313.79 | 602503.06 | 479399.31 | 79.57%
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 |  |  |  |  | 501313.79 | 602503.06 | 479399.31 | 79.57%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  | 501313.79 | 602503.06 | 479399.31 | 79.57%
Строительный контроль по объекту "Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области" | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  | 203313.79 | 123103.75 | 0 | 0%
Авторский надзор по объекту "Реконструкция очистных сооружений в г.Трубчевск" | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  | 238000 | 238000 | 238000 | 100%
Технические условия по объекту "Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области" | 22 | 4 | 15 | 922 | 05 | 02 | 84360 | 414 |  |  |  | 60000 | 241399.31 | 241399.31 | 100%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 41 | 922 | [7 empty] | 60000 | 276061.09 | 215259.66 | 77.98%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | [6 empty] | 60000 | 276061.09 | 215259.66 | 77.98%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | [5 empty] | 60000 | 276061.09 | 215259.66 | 77.98%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 |  |  |  |  | 60000 | 276061.09 | 215259.66 | 77.98%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 |  |  |  | 60000 | 276061.09 | 215259.66 | 77.98%
Технические условия по объекту "Строительство сетей водоснабжения в д.Городцы Трубчевского района Брянской области (2 очередь)" | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 |  |  |  | 60000 | 60801.43 | 0 | 0%
Технические условия по объекту "Строительство сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района Брянской области" | 22 | 4 | 41 | 922 | 05 | 02 | 81680 | 414 |  |  |  |  | 215259.66 | 215259.66 | 100%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 91 | 922 | [7 empty] | 0 | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | [6 empty] | 0 | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Коммунальное хозяйство | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | [5 empty] | 0 | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 |  |  |  |  | 0 | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 | 414 |  |  |  | 0 | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Реконструкция очистных сооружений в г.Трубчевск" | 22 | 4 | 91 | 922 | 05 | 02 | S1270 | 414 | м3/сут | 2924 | 2023 |  | 170003101.74 | 161998281.06 | 95.29%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | F5 | 922 | [7 empty] | 32171739.28 | 30311842.36 | 30286743.97 | 99.92%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | [6 empty] | 32171739.28 | 30311842.36 | 30286743.97 | 99.92%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | [5 empty] | 32171739.28 | 30311842.36 | 30286743.97 | 99.92%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 32171739.28 | 30311842.36 | 30286743.97 | 99.92%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности) | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | 52430 | 414 |  |  |  | 32171739.28 | 30311842.36 | 30286743.97 | 99.92%
Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | 52430 | 414 | сети км./ скважина | 0,304/1 | 2023 | 10192138.92 | 9159263.08 | 9148829.97 | 99.89%
Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района Брянской области | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | 52430 | 414 | сети км./ скважина | 4,0/1 | 2023 | 6410170.53 | 7003626.47 | 7003309.44 | 100%
Строительство сетей водоснабжения в д.Городцы Трубчевского района Брянской области (2 очередь) | 22 | 4 | F5 | 922 | 05 | 05 | 52430 | 414 | сети км. | 4.458 | 2023 | 15569429.83 | 14148952.81 | 14134604.56 | 99.9%
Директор департамента | [9 empty] | Г.Н. Солодун
Согласовано:
Заместитель Губернатора Брянской области | [10 empty] | Ю.В. Мокренко
Исп.Мокрецова А.И.
66-26-91

## им-во
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов недвижемого имущества муниципальной инвестиционной программы, приобретаемого в муниципальную собственность Трубчевского муниципального района Брянской области за 2023 год
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено на 2023 год | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности, всего | [11 empty] | 11916648 | 11054160 | 3366000 | 30.45%
в том числе:
Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | [10 empty] | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Администрация Трубчевского муниципального района | 22 | 4 | 31 | 922 | [7 empty] | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Социальная политика | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | [6 empty] | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Охрана семьи и детства | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | [5 empty] | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 |  |  |  |  | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 | 412 |  |  |  | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 4 | 31 | 922 | 10 | 04 | R0820 | 412 | квар-тира | 2 | 2023 | 4228488 | 3366000 | 3366000 | 100%
Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | [10 empty] | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Администрация Трубчевского муниципального района | 23 | 4 | 12 | 922 | [7 empty] | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Физическая культура и спорт | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | [6 empty] | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Физическая культура | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | [5 empty] | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции на приобритение объектов недвижемого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | 17620 | 412 |  |  |  | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 4 | 12 | 922 | 11 | 01 | 17620 | 412 | квар-тира | 3 | 2023 | 7688160 | 7688160 | 0 | 0%