СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района», «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»  за 2023 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района », «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном районе» за 2023 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета  было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики,  образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Муниципальная  программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

-Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2023 год представлен в Приложении № 1.

-Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе» за 2023 год представлено в Приложении № 2.

-Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2023 год представлена в Приложении № 3.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»,  «Развитие образования Трубчевского муниципального района », «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района », «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2023 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2023 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район Брянской области» и муниципального образования «Трубчевское городское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

- формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-создание условий для повышения качества дошкольного,дополнительного,общего образования ;

-повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

-обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования ;

-обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;

-совершенствование педагогического корпуса.

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам.

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 30 декабря 2020 года № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2023 – 2027 годы)».

В рамках реализации муниципальной программы  было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2023 год в сумме 407 104 378,68руб., исполнение составило 394 324 354,49руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия :

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных расходов составила 30 400 836,82руб., фактических –30 012 288,39 руб. или 98,7% плановых значений, отклонение сложилось по причине недофинансирования. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с начислениями | 23 657 384,11 | 23 657 384,11 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 460 998,57 | 1 240 127,46 |
| 3 | Электроэнергия | 622 220,25 | 622 220,25 |
| 4 | Водопотребление | 17 854,35 | 17 854,35 |
| 5 | Связь | 618 110,57 | 573 889,05 |
| 6 | ГСМ | 601 138,75 | 544 865,17 |
| 7 | Прочее | 3 423 130,22 | 3 355 948,00 |
|  | ИТОГО: | 30 400 836,82 | 30 012 288,39 |

- Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района

На мероприятие по созданию условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района было запланировано98 609рублей, фактически исполнено 98 609 рублей или 100% плановых значений.

3. Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Сумма запланированных расходов составила 458 272,61 руб., фактических расходов - 458 272,61 руб.

Отделом по управлению муниципальным имуществом активно ведется работа по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

В течение 2023 года было зарегистрировано право собственности на 5 автомобильных дорог, сети водоснабжения, артезианские скважины, зарегистрировано право на земельные участки под ГТС. Предварительно проведена работа по постановке объектов на государственный кадастровый учет.

В 2023 году на учет в качестве бесхозяйных объектов поставлены 1 объект – газопровод. На 2 объекта ранее признанные бесхозяйными было зарегистрировано право собственности.

Также, проведена оценка рыночной стоимости и подготовлены технические планы по 7 объектам.

В рамках реализации мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в установленные сроки были выполнены все индикаторы, кроме показателя – динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом.

Существенным образом на ход реализации муниципальной программы повлияли 5 индикаторов:

- динамика поступления в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом. Снижение связано с выкупом ранее арендованного объекта в 2022 году;

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  Рост данного показателя связан с заключением нового договора аренды.

-количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации. Рост данного показателя связан с проведением оценки рыночной стоимости на объекты недвижимого имущества;

-доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке Рост данного показателя связан с оформлением права собственности на объекты недвижимого имущества;

-доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, правособственности на которые зарегистрировано в установленном порядке. Рост данного показателя связан с оформлением права собственности на земельные участки под объектами.

4. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

Сумма запланированных и фактических расходов составила 125 280 руб.

В собственности администрации Трубчевского муниципального района находится 12 гидротехнических сооруженийна водных объектах в населенных пунктах: д.Ужа, д.Красное, д.Хотьяновка, с.Плюсково, д.Телец, д.Телец, д.Уруково, д.Осинки, с.Филипповичи, д.Сдесловка, д.Хотьяновка, д.Хотьяновка».

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ежегодно проводится страхование их в страховом публичном акционерном обществе "РЕСО-ГАРАНТИЯ", в 2023 году страхование составило 125 280, 00 руб.

5. Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района

В рамках мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района с 1 января 2023 года на территории Трубчевского муниципального района осуществлялись перевозки по 14 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме транспортное обслуживание в течение 2023 года осуществлял ИП Космачев А.П.

В бюджете Трубчевского муниципального района на осуществление данных полномочий были предусмотрены денежные средства в объеме 10 953 000,00 руб., которые освоены в объеме 10 952 288,62 руб.

6. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей

Сумма запланированных и фактических расходов составила 69 990,25 руб.

За отчетный период (2023год) в рамках реализации мероприятий молодежной политики были достигнуты следующие результаты:

Всего за отчетный период проведено более 110 добровольческих мероприятий. Среди них добровольческая помощь Храму Покрова Пресвятой Богородицы, помощь благотворительному проекту «Дария», экологические акции (например, уборка берега реки Десна, сквера Гамова лужа), патриотические акции, плетение маскировочных сетей, помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, а также иные мероприятия и акции, как массовые, так и с привлечением нескольких человек. К добровольческой деятельности было привлечено 568 человек.

За отчетный период 1 представитель от Трубчевского района принял участие в обучающей стажировке в сфере гражданской активности в г. Ярославле, 1 представитель вошел в волонтерский корпус по подготовке Торжественного парада Военно-морского флота России в г.Санкт-Петербург, 2 представителя стали участниками образовательной смены всероссийского форума «Территория Смыслов» в Московской области, 2 – участниками форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Всего в отчетный период было проведено более 200 мероприятий в форматах «оффлайн» и «онлайн» по 8 направлениям: формирование у молодого поколения гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи; формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи; профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде; организация досуга, отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализация их познавательной и общественной активности; поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности и социально-значимых инициатив молодежи; формирование ценностей культуры семейной жизни у молодого поколения, поддержка молодых семей.

Перечень основных мероприятий, проведенных в рамках реализации государственной молодежной политики в 2023 году:

1. В течение всего отчетного периода в дни воинской славы (победные дни) России и памятные даты России идет трансляция информационных видеороликов по соответствующей тематике, регулярно публикуются материалы гражданско-патриотической тематики в социальных сетях. В течение года проводились гражданско-патриотические мероприятия ко Дню Победы, Дню России, Дню Государственного РФ, Дню народного единства, Дню героя (акции «Георгиевская ленточка», «Три цвета России», «Мы едины!», «Бессмертный полк», волонтерское сопровождение и помощь в проведении благотворительного концерта «Своих не бросаем!», мероприятий «Свеча памяти», «Я поднимаю свой флаг!» и других).

2. По итогам 2022-2023 учебного года прошло традиционное вручение премий имени Александра Галича молодежи, проявившей хорошие и отличные способности к учебе, совмещающиеся с деятельностью в области искусства, спорта и активной общественной работой. В текущем году лауреатами премии стали 6 школьников и один студент. Двое талантливых юных музыкантов были отмечены премией А. Ковалевского.

3. В целях выявления творческого литературного потенциала детей и молодёжи, воспитания любви к родному краю, развития литературных, патриотических и культурных традиций прошел районный поэтический конкурс «Золотая тропа», посвящённый творчеству Заслуженного работника культуры, поэта Степана Кузькина. Свои работы на конкурс представили поэты из числа молодежи района.

4. В целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде специалистом отдела культуры, физической культуры и архивного дела, ответственным в сфере реализации государственной молодежной политики на территории района, ведется работа по формированию позитивных интересов у молодых людей путем вовлечения их в общественную и добровольческую деятельность, привлечения их к участию в районных мероприятиях и акциях. В этих же целях проводятся профилактические акции (акции «Стоп! СПИД!», «Трезвый взгляд в будущее», «Сделай выбор» и другие). Регулярно ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, признанными находящимися в социально-опасно положении и поставленными на профилактический учет в КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района.

5. Регулярно ведется работа по регистрации районных мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной молодежной политики, в системе АИС «Молодёжь России» и добровольческих мероприятий в системе ЕИС «Добровольцы России». На постоянной основе оказывается консультационная помощь по вопросам добровольчества и молодежной политики,  проводятся развивающие тренинги, обучающие семинары и встречи для участников добровольческой деятельности, проводятся внеклассные мероприятия со школьниками и студентами района по информированию их о возможностях для участия в мероприятиях различного уровня.

6. В ноябре на территории района прошел XII Межрайонный образовательный форум «Мы едины», участниками которого стали представители не только Трубчевского, но и Суземского, Погарского и Почепского районов.

7. В декабре 2023 года были подведены итоги районного конкурса «Доброволец Трубчевского района – 2023», где отметили заслуги волонтеров за активную добровольческую деятельность и активное участие в общественной жизни района.

8. В 2023 году было проведено более 110 добровольческих (волонтерских) мероприятий по разным направлениям. Среди них: экологические акции (уборка берега р. Десна, уборка мусора, благоустройство территории); волонтерское сопровождение и помощь в проведении спортивных, культурных и иных мероприятий («Чужих детей не бывает» «Дарите добро», «ПроКарьеру»; форум «Мы едины!» и другие); патриотические и культурные акции («Георгиевская ленточка», «Три цвета России» и другие); работа с детьми (акция «Веселый кораблик», мастер-классы, игровые программы); оказание помощи благотворительному проекту «Дария» Храма Покрова Пресвятой Богородицы).

9. В целях информирования молодежи о проводимых мероприятиях и акциях, возможностях для реализации молодежных инициатив в группах в социальной сети «ВКонтакте» всех учреждений культуры и образования района регулярно публикуется актуальная информация о предстоящих и прошедших мероприятиях с участием детей и молодежи, различных конкурсах.

На ход реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики и сохранение положительной динамики числа молодежи, участвующей в мероприятиях, повлияли следующие факторы:

- взаимодействие с НКО, реализация совместных проектов с Центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»;

- регулярное ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», публикация актуальной информации в сфере молодежной политики и добровольчества;

- своевременное доведение до молодежи информации о возможности участия в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, оказание помощи в заполнении и подачи заявок;

- популяризация и развитие на территории района добровольческой деятельности, деятельности молодежных и иных общественных объединений.

- регулярная регистрация районных мероприятий в системах ЕИС «DOBRO.RU» и АИС «Молодежь России».

7. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района

Сумма запланированных и фактических расходов составила 5 989 269,72 руб.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Получателями являются лица, замещавшие должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

8.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям

Сумма запланированных расходов составила 9120400,00 руб., фактических  -6905630,79 руб.

По состоянию на 31.12.2023 года на учёте в Трубчевском районе состоят 7 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 19 детей; 9 семей, находящихся в социально опасном положении, с правонарушителем.

В рамках проведения работы по  профилактике социального сиротства в 2023 году сотрудниками сектора совместно со специалистами служб системы профилактики с целью обследования жилищно-бытовых условий и контроля за выполнением данных ранее рекомендаций были совершены   20 выездов по месту жительства в 11 семей, находящихся в социально опасном положении, осуществлено 13 экстренных выездов в 13 семей   (5 детей по заявлению родителей были помещены в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района», 4 из которых возвращены в кровные семьи); проведены  86 профилактических бесед с родителями, 22 правовых и педагогических консультаций с родителями и детьми, оказана вещевая помощь 10 семьям (одежда, канцтовары, средства личной гигиены).

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 2023 году продлено пребывание              2 детей по заявлению матери и 3-х стороннему соглашению  в ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; заключено 3-х стороннее соглашение с 1 родителем, вернувшимся из мест лишения свободы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и с ГБОУ «Климовская школа-интернат» сроком на 1 год.

В 2023 году 3 семьи, в которых воспитываются 6 детей, были сняты с учёта в связи с исправлением.

В целях  повышения эффективности принимаемых мер по раннему выявлению и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с семьями, находящимися в социально опасном положении распоряжением администрации Трубчевского муниципального района от 08.04.2019 года № 336 определены ответственные наставники из числа  служб системы профилактики, ответственные за работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими в Трубчевском районе по «участковому» принципу работы.

На участке, закреплённом за сектором по опеке и попечительству,  на учёте состоят 12 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 25 детей.

Работа с данными семьями проводится во взаимодействии с сотрудниками администраций сельских поселений, учреждениями образования, фельдшерами ФАП, врачами – педиатрами, участковыми инспекторами.

Сотрудником  сектора по опеке и попечительству изучаются проблемы этих семей, обследуются условия жизни семей, оказываются различные виды помощи.  По ходатайству сектора к работе с указанными семьями привлекаются специалисты различных служб.

В течение 2023 года:

- совершены выезды в 12 семей;

- проведены 45  правовых и педагогических консультаций;

- оказана вещевая помощь 7 семьям (одежда, канцтовары, средства личной гигиены).

В случае, если  проводимая профилактическая работа не приносит положительных  результатов,  к родителям применяется такая мера как ограничение в родительских правах и крайняя мера  – лишение родительских прав.

| Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родителей, лишенных родительских прав | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| - в отношении детей | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| Число родителей, ограниченных в родительских правах | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| - в отношении детей | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Число родителей, восстановленных в родительских правах | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - в отношении детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Число родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В

2023 году сотрудник сектора по опеке и попечительству  участвовал  в 9 судебных заседаниях (в отношении 4 родителей) при рассмотрении дел по лишению  родителей родительских прав. Причины, по которым родители лишены   родительских прав - заболевания хроническим  алкоголизмом, уклонение от исполнения родительских обязанностей. Специалистом сектора подготовлено в суд 4 заключения. В отношении 1 родителя исковые требования о лишении родительских прав судом не удовлетворены.

После лишения родителей в родительских правах работа с ними не заканчивается. В ходе правовых консультаций им разъясняется порядок восстановления в родительских правах, формы устройства  их детей, порядок возвращения. Оказывается помощь в сборе документов, необходимых для восстановления родительских прав, в трудоустройстве, в лечении от алкогольной зависимости.

В 2023 году в результате проводимой работы 1 родитель (мать) восстановилась в родительских правах в отношении 1 ребёнка.

В 2023 году случаев отобрания детей в соответствии со ст.77 Семейного кодекса РФ в связи с угрозой жизни и здоровью не было.

В 2023 году не было случаев изъятия  по акту о помещении ребёнка, находящегося в условиях, предоставляющих угрозу его жизни и здоровью, в специализированное учреждение на основании приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20.10.2020  № 423.

Сотрудники сектора в 2023 году  приняли участие  в областных акциях «Добро без границ»,  «Защитим детей вместе», «Семья - семье», операция «Подросток».

Помощь получили 17 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном положении.

9.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий повыплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, в 2023 году не реализовывались.

10. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий составили 1 995 986,00 руб.

а) Органами и учреждениями системы профилактики в 2023 году были предприняты меры выполнения комплексного плана мероприятий социальной профилактики правонарушений и детской безнадзорности. В результате чего были достигнуты определенные и положительные результаты в работе с несовершеннолетними и их законными представителями в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В ходе выполнения комплексного плана мероприятий оказывалась действенная помощь несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В результате совместных усилий и действий органов и учреждений системы профилактики района уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, с которыми проводилась индивидуально-профилактическая работа, а также количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

По состоянию на 31.12.2023 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 24 заседания, рассмотрено всего 326 персональных дел (аналогичный период 2023 года – 305), из них на несовершеннолетних – 69, на законных представителей – 224, на иных лиц – 16.

На учете в КДН и ЗП состоят 9 несовершеннолетних  - 3 обучающиеся школ, 5 обучающихся профессиональных образовательных организаций, 1- не учится, не работает, а также 7 семей, в которых проживают 19 несовершеннолетних. За истекший период 2023 года было поставлено на учёт 9 несовершеннолетних: 5 - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 2 - совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанном  с психическим расстройством; 2 - обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (за 2022 год поставлено 3 несовершеннолетних)  и 9 семей (за 2022 год поставлено 5 семей). Сняты с профилактического учёта 3 несовершеннолетних:  2 – в связи с исправлением, 1- в связи с переездом в другой город (сняты в 2022 году - 7 несовершеннолетних) и 7 семей (сняты в 2022 году – 12 семей).

На территории района по состоянию на 31.12.2023 года зафиксировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетними (аналогичный период 2022 года - 0 преступлений), выявлено 69 несовершеннолетних  правонарушителя (аналогичный период 2022 года – 76 несовершеннолетних). В том числе за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет выявлено 38 несовершеннолетних (аналогичный период 2022 года – 23 несовершеннолетних). За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлечено к административной ответственности 15 взрослых (аналогичный период 2022 года - 18 взрослых). За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей привлечено 224 законных представителей  (аналогичный период 2022 года – 189 законный представитель).

Фактов жестокого обращения в отношении  несовершеннолетних не выявлено. Имеется 1 самовольный уход.

Противоправное поведение несовершеннолетних в большой степени обусловлено отсутствием должного контроля их поведения со стороны законных представителей.

С целью профилактики преступлений, правонарушений со стороны несовершеннолетних лиц сотрудниками ОПДН в образовательных учреждениях   проведено 96 лекций. При проведении лекций принимали участие сотрудники СО и ОД МО МВД России «Трубчевский». Проведено 24 комплексных рейдовых мероприятия с участием сотрудников ОПДН МО МВД России «Трубчевский». В целях недопущения совершения со стороны осужденных несовершеннолетних повторных преступлений был утверждён график межведомственных рейдов, с целью обследования условий проживания несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведут учёт детей, оставшихся без надзора со стороны взрослых и находящихся в трудной жизненной ситуации. Сообщения о детях, оставшихся без надзора со стороны взрослых, поступают в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и защите  их  прав от ОПДН МО МВД России «Трубчевский», медицинских работников, социальных  педагогов учебных заведений, граждан, представителей администраций сельских  поселений. Так,  в 2023 году получено всего 62 сообщения о неблагополучии в семьях (в 2022г. – 56 сообщений),  в том числе от МО МВД России «Трубчевский» - 58, 2 – образовательных организаций, 1 –граждан, 1 –МУ МВД России «Щелковское».  Выявлено 7 неблагополучных семей, в которых проживает 19 несовершеннолетних. Все семьи обследованы, с ними проведена профилактическая и консультативная работа. Специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводятся социально-педагогические, социально-правовые консультации по различным задаваемым вопросам, в основном касающимся воспитания и содержания несовершеннолетних детей. СогласноПостановления администрации Брянской области от 25 августа 2014 года № 403-п «Порядок по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении», такие семьи посещаются ежеквартально и в случае поступления сигнала об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних  (группа экстренного реагирования).

В районе имеется список семей, признанных находящимися в социально опасном положении. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ведутся личные дела семей, признанных находящимися в социально опасном положении. Работа с ними проводится во взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы профилактики района, согласно утверждённому комплексному межведомственному плану индивидуальной профилактической работы. Специалисты КДН и ЗП совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений выезжали с обследованием условий проживания семей и, при выявлении неблагополучия в семье, рассматривали на заседаниях комиссии для постановки на профилактический учёт.

ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» в соответствии с ФЗ № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» велась работа по приему и оформлению документов на оказание материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке. Обследовано центром 331  семья.   186 семей получили вещевую помощь, 93 получили материальную помощь (2767877,97); 2 родителям оказано содействие в трудоустройстве; 3 родителей пролечились от алкогольной зависимости; 20несовершеннолетних прошли оздоровление в санатории. Многодетные семьи получили консультации о льготах. За этот период  семьям и несовершеннолетним, признаными находящимся в социально опасном положении оказана помощь, 18 семьям - вещевая, 2 семьи получили материальную помощь в размере 51690,58 руб. Специалистами отделения центра были даны консультации по жилищным, правовым вопросам, вопросам оказания социальной помощи. По-прежнему остается наиболее востребованной материальная помощь на ремонт жилья, приобретение продуктов питания, одежды, обуви, лекарств. В 2023 году в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» помещено 35 детей, преимущественно это дети школьного возраста. В связи с этим постоянно проводилась работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Среди несовершеннолетних не было выявлено склонностей к употреблению ПАВ, и употребления ПАВ. Помимо профилактических бесед было проведено познавательно-развлекательное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!», «Секреты здоровья», «Я выбираю жизнь!», «Чтобы не было беды», «В здоровом теле - здоровый дух!». Несовершеннолетним было организовано катание на лыжах на городском стадионе и катание на коньках в МАО «ФОК Вымпел». Психологом центра была организована работа по разрешению внутрисемейных конфликтов с использованием восстановительных технологий. Кроме этого, со всеми законными представителями воспитанников центра проводились беседы об изменении ситуации в семье. Среди несовершеннолетних  старшего возраста от 14 лет до 18 лет и их родителей велась работа об организации досуга в свободное от учебы время. Проделанная работа специалистов учреждения регулярно публикуется в СМИ («Земля Трубчевская», «Брянские факты», в социальной сети Интернет (официальный сайт учреждения и по средствам приложения В контакте).

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлялифонд оплаты труда, начисления на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств.

11. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися безпопечения родителей

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 3 | 60 000,00 |  |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 3 400,00 |  |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 12 лицам | 95 900,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 159 300,00 | 700,00 Уменьшение количества жилых помещений |

12. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

Сумма запланированных и фактических расходов равна 421 240,00 руб. Расходы на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

13. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Сумма запланированных и фактических расходов составила 3 366 000,00 руб.

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 2 квартиры на вторичном рынке жилья (г.Трубчевск) | 1 683 000,00 1 683 000,00 | 3 366 000,00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3 366 000,00 | 0 |

14. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района

Расходы за 2023 год муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе» при плановом значении 6 684 816,21 руб., исполнение составило 6 684 816,21руб. или 100 %.

Расходы были направлены:

- заработная плата с начислениями – 5 918,8 тыс. руб;

- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки – 17,8 тыс. руб;

- услуги связи – 140,4 тыс. руб;

- коммунальные расходы – 366,7 тыс.руб;

- работы, услуги по содержанию имущества – 65,0 тыс.руб;

- оплата прочих работ, услуг – 156,1 тыс.руб;

- приобретение материальных запасов – 20,0 тыс.руб.

15.	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда

Сумма запланированных расходов составила 64 757 590,3 руб., фактических –62 972 861,01 руб.

Ремонт автомобильных дорог, как и на уровне региона, является одним из приоритетных направлений деятельности власти Трубчевского района.

В настоящее время в собственности Трубчевского муниципального района находится 384,5 км дорог общего пользования местного значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведению их параметров к современным условиям, а также развитию, включающему строительство дорог.

Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных дорог составляет 47 %. Дорожная сеть муниципального значения изношена на 60%, 47% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное передвижение по ним ограничено погодными условиями.

Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в предшествующие годы, стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками

Общая протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности на территории Трубчевского района 384,53 км (город – 68,6 км, Белая Березка – 33,5 км, сельские поселения -  282,43 км),

из них с твердым - покрытием –202,1 км, соответственно, с грунтовым покрытием (дороги не отвечающие нормативным требованиям) – 182,4 км.

В 2023 году провели ремонт   5,6 км дорог на общую сумму –53,084 млн.руб.(Из них 33,228 млн. рублей субсидия из областного бюджета)

Из них на территории города Трубчевска ремонт автомобильных дорог по 5 улицам и 2 тротуарам: протяжённость 1,65 км, общая стоимость работ составила 14,097 млн. руб.

На территории пгт. Белая Березка ремонт 2 тротуаров: протяженность 0,809 км, общая стоимость работ составила 6,528 млн. руб.

На территории сельских поселений районакапитальный ремонт 4 автомобильных дорог протяженностью 3,178 км, общая стоимость работ составила  32,459 млн.  рублей.

16. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области

Сумма запланированных расходов составила 255 486,20 руб., фактических  -254 755,36 руб.

В 2023 году администрация Трубчевского муниципального района  заключила муниципальный контракт от 19.04.2023 г. № 72 с МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района. В целях профилактики недопущения бешенства на территории Трубчевского муниципального района проводился отлов, вакцинация, кастрация, стерилизация, чипирование 24 голов безнадзорных собак на сумму 254 755, 36 руб.  Оплата производилась по количеству отловленных животных и проведенных с ними мероприятий.

17. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности

В отчетном периоде плановые расходы составили 201 193 508,25 руб., фактические – 192 979 684,00 руб., проектно – изыскательские работы, реконструкция очистных сооружений г. Трубчевск, нереализованные средства (лимиты) являются экономией.

18.	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

В рамках мероприятия плановые и фактические расходы за 2023 год составили 773 992, 80 руб.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

1 молодая семья Трубчевского района – участница мероприятия смогла улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты на сумму 773 992, 80 руб.

19.	Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации

Сумма запланированных и фактических расходов составила 3 464 руб.

Средства были израсходованы на:

- публикацию изменений, внесенных в списки кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области), 2-й окружной военный суд на 2022 - 2027 годы; канцелярские расходы и почтовые расходы.

20.	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности

Сумма запланированных и фактических расходов равна 42 687,79 руб.

За отчетный период (2023 год)взносы на капитальный ремонт МКД, находящихся в муниципальной собственности Трубчевскогомуниципального района и Трубчевского городского поселения, общей площадью 1176,9кв.м, оплачивались своевременно.

21. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями

Сумма запланированных и фактических расходов равна 1 667 160,00 руб.

Денежные средства были отданы в виде субвенций поселениям по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты: Белоберезковской поселковой администрации, Городецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Селецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области,  Семячковской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Телецкой сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Усохской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области, Юровской сельской администрацииТрубчевского района Брянской области.

22.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства

В отчетном периоде указанные мероприятия не реализовывались.

23.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сумма запланированных расходов составила 12 737 333,22 руб. и фактических расходов – 12 668 504,92 руб.

Проведен капитальный ремонт скважины №8 с установкой водоразборной башни г. Трубчевск Брянской области. Ремонт теплотрассы в г. Трубчевск по ул. Советская, покупка спец. техники.

24. Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сумма запланированных расходов составила 33 964 762,48 руб., фактических  -33 964 560,55руб. Средства направлены на реализацию деятельности Муниципального бюджетного учреждения «ВИД», разница между планом и фактом сложилась вследствие недофинансирования.

25. Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования «Трубчевский муниципальный район»

Сумма фактических расходов составила 20 286 392,47 руб., запланированных расходов – 20 299 384,21 руб.

Расходы направлены на исполнение вопросов Белоберезковского поселения по направлениям:реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также на исполнение вопросов муниципального образования «город Трубчевск», в том числе: реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

26. Процентные платежи по муниципальному долгу района

В бюджете района была запланирована уплата процентов по кредиту в сумме 3 500 руб. полученному из средств областного бюджета для погашения долговых обязательств района по коммерческому кредиту, фактическая сумма составила 3500 руб.

27. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды были реализованы мероприятия на сумму 1 467 820 руб. при плане 1 561 808,82 руб. – по факту выполненных работ.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 6 809314,00руб., фактических расходов – 6 806155,51руб., отклонение – (-) 3158,49руб.

2.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 39 165414,61 руб.,    фактических расходов  -39 165414,61 руб., отклонение – 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящимся к системе образования Трубчевского муниципального района  для реализации образовательных программ - объём запланированных расходов –  328 458 252,24руб., фактические расходы  –  327 012 218,97 руб., отклонение  – -1 446 033,27 руб.

2. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района - объём запланированных расходов – 1 704 654,82 руб., фактические расходы – 1 704 591,04 руб., отклонение  - -63,78 руб.

3. Мероприятия по оздоровлению детей - объём запланированных расходов – 973 687,07  руб., фактические расходы –  455 622,94руб., отклонение  - -518  064,16руб.

4. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций - объём запланированных расходов –  3 728 925,44руб., фактические расходы –  3 728 925,44руб., отклонение  - 0,00.

5. Мероприятия по социальной поддержке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - объём запланированных расходов –  1 122 164,00руб., фактические расходы –  1 099 775,65руб., отклонение  - -22388,35 руб.

6. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов –  348 658,00 руб., фактические расходы –  348 658,00 руб., отклонение  - 0,00.

7. Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 398 724,88 руб., фактические расходы –398 724,88  руб., отклонение  - 0,00.

8. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - объём запланированных расходов –  9 754 534,32 руб., фактические расходы –  8 900 726,91 руб., отклонение  - -853 807,41 руб.

9. Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 12 527 200,00  руб., фактические расходы – 12 490 613,75 руб., отклонение  - -36 586,25 руб.

10. Мероприятия по модернизации школьных систем образования - объём запланированных расходов – 38 619 083,46 руб., фактические расходы –  38 619 083,46 руб., отклонение  - 0,00.

11. Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов –  1 882 504,51 руб., фактические расходы – 1 822 513,18  руб., отклонение  - -59 991,33 руб.

12. Мероприятия по развитию  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта) - объём запланированных расходов –   116 545,26 руб., фактические расходы –  116 545,26 руб., отклонение  - 0,00.

13. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования - объём запланированных расходов –  1 379 917,10  руб., фактические расходы –  1 379 917,10  руб., отклонение  - 0,00.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов –    4 552004,20руб.     фактические расходы 4550021,28руб. –отклонение ( -) 1982,92 руб.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений  - объём запланированных расходов – 9 657536,59руб., фактические расходы – 9 657536,59 руб., отклонение 0.

По программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры: объём запланированных расходов – 2 651 498,00 руб., фактические расходы – 2 651 498,00  руб.., отклонение –  0,00.

2. Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций: объём запланированных расходов – 0,00 руб., фактические расходы – 0,00руб., отклонение – 0,00 руб.

3. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района: объём запланированных расходов – 56 687 419,11 руб., фактические расходы – 56 687 419,11 руб., отклонение – 0, 00 руб.

4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт. на территории Брянской области: объём запланированных расходов 36 508,00 руб., фактические расходы – 36 508,00руб., отклонение –   0,00 руб.

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ: объём запланированных расходов – 23 901 748, 16 руб., фактические расходы – 23 840 855,55 руб., отклонение – (-) 60 892, 61 руб.

6.Государственная поддержка отрасли культура: объём запланированных расходов – 4 374 853,00 руб., фактические расходы – 4 374 853,00 руб., отклонение – 0,00 руб.

По программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района» в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по проведению спортивных мероприятий: объём запланированных расходов – 334 878, 81 руб., фактические расходы –  334878, 81 руб., отклонение – 0,00 руб.

2.Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров: объем запланированных расходов – 22 326 973, 33 руб., фактические расходы – 22 321 589,06 руб., отклонение – (-) 5 384, 27 руб.

3.Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным   для Брянской области видам спорта: объем запланированных расходов- 1 052631, 57 руб., фактические расходы-1 052 631, 57 руб., отклонение-0,00 руб.

4. Мероприятия по обеспечению жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области: объем запланированных расходов -0,00 руб., фактические расходы-0,00 руб., отклонения-0,00 руб.

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района », «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за период 2022 года можно сделать следующие выводы:

1)Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» в 2023 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2023 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2023 году сложилась выше плановой (приложение № 4);

4)Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2023 году сложилась  плановой   (приложение № 4);

5)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2023 году сложилась выше плановой (приложение №4);

6)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» в 2023 году сложилась  выше плановой     (приложение №4);

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального района                                                    Костыря О.П.