СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального

района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района», «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном  районе»  за 2024 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района », «Развитие  физической культуры и спорта в Трубчевском  муниципальном районе» за 2024 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета  было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики,  образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

-Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2024 год представлен в Приложении № 1.

-Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном  районе» за 2024 год представлено в Приложении № 2.

-Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2024 год представлена в Приложении № 3.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»,  «Развитие образования Трубчевского муниципального района », «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие культуры Трубчевского муниципального района », «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за 2024 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2024 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

-эффективная  реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район Брянской области» и муниципального образования «Трубчевское городское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами;

-обеспечение среднесрочной  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района ;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета  района ;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования;

-формирование благоприятных условий для организации досуга жителей Трубчевского муниципального района и повышение удовлетворённости качеством услуг,оказываемых муниципальными учреждениями культуры;

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам.

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 30 декабря 2020 года № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района ».

В рамках реализации муниципальной программы было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней на 2024 год в сумме 298 027 004,45руб., исполнение составило 237 941 001,99руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района.

Сумма запланированных расходов в 2024 году составила 78 966 620,43руб., фактических –42 250491,15 руб. или 53,5% плановых значений, отклонение сложилось по причине недофинансирования. Сумма расходов на мероприятие сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование | План, рублей | Факт, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата с начислениями | 30 448 092,20 | 30 323 342,71 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 696 807,15 | 1 377 767,51 |
| 3 | Электроэнергия | 603 192,85 | 504 688,25 |
| 4 | Водопотребление | 22 194,40 | 19 646,94 |
| 5 | Связь | 741 642,19 | 662 588,87 |
| 6 | ГСМ | 869 533,58 | 784 220,32 |
| 7 | Прочее | 44 585 158,06 | 8 578236,55 |
|  | ИТОГО: | 78 966 620,43 | 42 250491,15 |

- Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района.

На мероприятие по созданию условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района было запланировано 227 968,00руб., фактически исполнено 222 683,00руб. или 97,68% плановых значений.

3. Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

Сумма запланированных расходов составила 633 135,32 руб., фактических расходов - 575 722,68руб., исполнение составило 90,9%.

Отделом по управлению муниципальным имуществом ведется работа по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

В течение 2024 года было зарегистрировано право собственности на 5 земельных участков под автомобильными дорогами, 6 автомобильных дорог, артезианскую скважину, объекты очистных сооружений в количестве 7 шт. и сам имущественный комплекс очистных сооружений. Предварительно проведена работа по постановке объектов на государственный кадастровый учет.

В 2024 году на учет в качестве бесхозяйных объектов поставлены 21 объект – отрезки тепловых сетей. В отношении 1 объекта, ранее признанного бесхозяйным, было зарегистрировано право собственности.

В рамках реализации мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в установленные сроки не все показатели были выполнены. Не выполнены следующие показатели:

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом;

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом;

-количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет.

Существенным образом на ход реализации муниципальной программы повлияли 5 индикаторов:

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в связи с оплатой задолженности в 2023 году за предыдущие периоды);

- динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом. Снижение данного показателя связано с расторжением в 2024 году договора аренды;

-количество единиц муниципального имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации. Рост данного показателя связан с проведением оценки рыночной стоимости на объекты недвижимого имущества, а также подготовкой технических планов на бесхозяйные отрезки тепловых сетей.

-количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет. Снижение данного показателя вызвано отсутствием технической возможности для формирования земельных участков в связи с работой системы РЭБ.

-доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке .Рост данного показателя связан с оформлением права собственности на объекты недвижимого имущества.

4. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 250 560,00 руб., исполнение составило 100%.

В собственности администрации Трубчевского муниципального района находится 12 гидротехнических сооружений на водных объектах в населенных пунктах: д.Ужа, д.Красное, с.Плюсково, д.Телец-2ед, д.Уруково, д.Осинки, с.Филипповичи, д.Сдесловка, д. Хотьяновка-3 ед..

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ежегодно проводится страхование их в страховом публичном акционерном обществе "РЕСО-ГАРАНТИЯ".

5. Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

В рамках мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района с 1 января 2024 года на территории Трубчевского муниципального района осуществлялись перевозки по 17 муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме транспортное обслуживание в течение 2024 года осуществлял ИП Космачев А.П.

В бюджете Трубчевского муниципального района на осуществление данных полномочий были предусмотрены денежные средства в объеме 11 123 800,00 руб., которые освоены в объеме 11 123 800,00 руб., исполнение составило 100 %.

6. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.

Сумма запланированных расходов составила 114 724,53 руб., фактических расходов –106 324,53 руб., исполнение-92,7 %.

Всего за отчетный период проведено более 80 районных добровольческих мероприятий. Среди них добровольческая помощь Храму Покрова Пресвятой Богородицы, помощь благотворительному проекту «Дария», экологические акции (например, уборка берега реки Десна, сквера Гамова лужа), патриотические акции, плетение маскировочных сетей, помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, а также иные мероприятия и акции, как массовые, так и с привлечением нескольких человек. К добровольческой деятельности было привлечено 531 человек.

За отчетный период 3 представителя Трубчевского района стали участниками областного форума «У доброты нет возраста», 3 представителя стали участниками молодежного форума «Истоки», 1 представитель стал участником образовательной смены всероссийского форума «Территория Смыслов» в Московской области, 3 - участниками форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, 4 молодые семьи района приняли участие в I региональном форуме семейных сообществ «Родные-Любимые» Брянской области.

Всего в отчетный период на территории района было проведено более 200 мероприятий в форматах «оффлайн» и «онлайн» по 8 направлениям: формирование у молодого поколения гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи; формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи; профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде; организация досуга, отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализация их познавательной и общественной активности; поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности и социально-значимых инициатив молодежи; формирование ценностей культуры семейной жизни у молодого поколения, поддержка молодых семей.

Перечень основных мероприятий, проведенных в рамках реализации государственной молодежной политики в 2024 году:

В течение всего отчетного периода в дни воинской славы (победные дни) России и памятные даты России идет трансляция информационных видеороликов по соответствующей тематике, регулярно публикуются материалы гражданско- патриотической тематики в социальных сетях. В течение года проводились гражданско- патриотические мероприятия ко Дню Победы, Дню России, Дню Государственного РФ, Дню народного единства, Дню героя (акции «Георгиевская ленточка», «Три цвета России», «Мы едины!», «Бессмертный полк», волонтерское сопровождение и помощь в проведении благотворительного концерта «Своих не бросаем!», мероприятий «Свеча памяти», «Я поднимаю свой флаг!» и других).

По итогам 2023-2024 учебного года прошло традиционное вручение премий имени Александра Галича молодежи, проявившей хорошие и отличные способности к учебе, совмещающиеся с деятельностью в области искусства, спорта и активной общественной работой. В текущем году лауреатами премии стали 7 молодых людей: 5 школьников и 2 студента. Один юный талантливый музыкант отмечен премией А. Ковалевского.

В целях выявления творческого литературного потенциала детей и молодёжи, воспитания любви к родному краю, развития литературных, патриотических и культурных традиций прошел районный поэтический конкурс «Золотая тропа», посвящённый творчеству Заслуженного работника культуры, поэта Степана Кузькина. Свои работы на конкурс представили 14 поэтов из числа молодежи района.

В целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде специалистом отдела культуры, физической культуры и архивного дела, ответственным в сфере реализации государственной молодежной политики на территории района, ведется работа по формированию позитивных интересов у молодых людей путем вовлечения их в общественную и добровольческую деятельность, привлечения их к участию в районных мероприятиях и акциях. В этих же целях проводятся профилактические акции (акции «Стоп! СПИД!», «Трезвый взгляд в будущее», «Сделай выбор» и другие). Регулярно ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, признанными находящимися в социально-опасно положении и поставленными на профилактический учет в КДН и ЗП администрации Трубчевского муниципального района.

Регулярно ведется работа по регистрации районных мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной молодежной политики, в системе АИС «Молодёжь России» и добровольческих мероприятий в системе ЕИС «Добровольцы России». На постоянной основе оказывается консультационная помощь по вопросам добровольчества и молодежной политики, проводятся развивающие тренинги, обучающие семинары и встречи для участников добровольческой деятельности, проводятся внеклассные мероприятия со школьниками и студентами района по информированию их о возможностях для участия в мероприятиях различного уровня.

В декабре 2024 года были подведены итоги районного конкурса «Доброволец Трубчевского района - 2024», где отметили заслуги волонтеров за активную добровольческую деятельность и активное участие в общественной жизни района.

В 2024 году было проведено более 80 районных добровольческих (волонтерских) мероприятий по разным направлениям. Среди них добровольческая помощь Храму Покрова Пре святой Богородицы, помощь благотворительному проекту «Дария», экологические акции (например, уборка берега реки Десна, сквера Гамова лужа), патриотические акции, плетение маскировочных сетей, помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, а также иные мероприятия и акции. Наиболее полное распространение получили патриотические акции, в частности плетение маскировочных сетей, сбор и сортировка гуманитарной помощи для нужд участников СВО. Вся информация о проводимых мероприятиях и акциях движения размещается в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mypervietru).

Наиболее полное развитие на территории района получили такие направления добровольческой деятельности как гражданско-патриотическое, экологическое, событийное, социальное. Всего же в течение 2024 года в добровольческую (волонтерскую) деятельность было вовлечено около 531 молодых людей (единоразово приняли участие в акциях).

В целях информирования молодежи о проводимых мероприятиях и акциях, возможностях для реализации молодежных инициатив в группах в социальной сети «ВКонтакте» всех учреждений культуры и образования района регулярно публикуется актуальная информация о предстоящих и прошедших мероприятиях с участием детей и молодежи, различных конкурсах.

На ход реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики и сохранение положительной динамики числа молодежи, участвующей в мероприятиях, повлияли следующие факторы:

-	взаимодействие с НКО, реализация совместных проектов с Центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»;

-	регулярное ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», публикация актуальной информации в сфере молодежной политики и добровольчества;

-	своевременное доведение до молодежи информации о возможности участия в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, оказание помощи в заполнении и подачи заявок;

-	популяризация и развитие на территории района добровольческой деятельности, деятельности молодежных и иных общественных объединений.

-	регулярная регистрация районных мероприятий в системах ЕИС «DOBRO.RU» и АИС «Молодежь России».

7. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 6 382 527,82 руб.,исполнение-100%.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Получателями являются лица, замещавшие должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

8.Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям

Сумма запланированных расходов составила 7 444 900,00 руб., фактических  - 6 561486,31 руб., фактическое исполнение составило 88,1 %. Исрасходовано денежных средств меньше запланированных на выплату средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей  и вознаграждение приемным родителям в связи с тем, что количество детей оказалось меньше, чем планировалось. А также на обучение кандидатов в замещающие родители для несовершеннолетних, так как кандидаты в опекуны были из числа близких родственников

По состоянию на 31.12.2024 года на учёте в Трубчевском районе состояли 3 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых воспитываются 4 ребёнка; 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении, с правонарушителем.

В рамках проведения работы по  профилактике социального сиротства  сотрудниками сектора по опеке и попечительству совместно со специалистами служб системы профилактики проводятся посещения семей по месту их жительства с целью обследования жилищно-бытовых условий и контроля за выполнением рекомендаций, проводятся  профилактические беседы с родителями, правовые и педагогические консультации с родителями и детьми, выдаются памятки и буклеты на различную тематику; родителям выдаются направления  к врачу-наркологу для получения консультации и дальнейшего лечения от алкогольной зависимости; выдаются направления в центр занятости населения для трудоустройства, родители направляются в комплексный центр социального обслуживания населения для получения денежной помощи, вещевой помощи, в психологический центр для получения психологической помощи.

В районе создана группа «экстренного реагирования», в состав которой входят: сотрудники органа опеки и попечительства, органа внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защиты населения, медицинской организации, которая при получении сигнала, незамедлительно выезжает в семью и предпримет необходимые меры по изъятию детей из данной семьи или оказания им необходимых реабилитационных мероприятий.

В 2024 году было осуществлено 12 выездов группы экстренного реагирования. В одном из таких случаев двое детей были помещены в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» на основании акта о помещении ребёнка, находящегося в условиях, предоставляющих угрозу его жизни и здоровью, в специализированное учреждение, В результате проведённой профилактической работы служб системы профилактики по решению КДН и ЗП дети были возвращены из учреждения в семью.

08.04.2024 года во время выезда группы экстренного реагирования было установлено, что мать – единственный законный представитель ранее, лишённая родительских прав, находилась вместе с ребёнком в компании пьющих людей и сама находилась в алкогольном опьянении. Девочка по ходатайству органа опеки и попечительства была помещена в ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» с бабушкой. 13.04.2024 года мать пролечилась от алкоголизма, 15.04.2024 года после проверки семьи по месту жительства на основании заявления матери ребёнок был возвращён в семью.  Но 27.09.2024 года сотрудником ОПДН МО МВД России «Трубчевский» был установлен повторный случай употребления этой матерью спиртных напитков,в результате чего несовершеннолетняя девочка по заявлению матери  и 3 - стороннему соглашению 28.09.2024 года была помещена в ГБСУ СОН «Центр помощи  детям, оставшимся без попечения родителей г.Клинцы». 04.10.2024 года мать ребёнка повторно пролечилась от алкоголизма. По месту жительства семьи были созданы все необходимые условия для проживания несовершеннолетней.  Мать регулярно звонила в учреждение, интересовалась жизнью и здоровьем дочери. Сложившаяся ситуация в семье рассматривалась на КДН и ЗП при администрации Трубчевского муниципального района 17.10.2024 года, в результате данная семья не была признана, находящейся в социально опасном положении. 25.10.2024 года девочка возвращена из учреждения в кровную семью. Контроль за семьёй продолжен.

18.06.2024 года во время выезда группы экстренного реагирования 2 несовершеннолетних детей по заявлению матери были помещены в ГБУСО Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» на время лечения матери от алкогольной зависимости. По направлению врача-нарколога мать прошла лечение, трудоустроилась. 27.08.2024 года по заявлению матери дети возвращены в кровную семью. Семья состоит на учёте как, находящаяся в трудной жизненной ситуациив ГБУСО«Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района».

14.10.2024 года во время выезда группы экстренного реагирования 3 несовершеннолетних по заявлению матери были помещены в ГБУСО Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» на время лечения матери от алкогольной зависимости. По направлению врача-нарколога  мать  с 26.10.2024 года по 15.11.2024 года прошла лечение в Брянском областном наркологическом диспансере. По месту жительства в комнатах детей сделан текущий ремонт,   мать приобрела новые постельные принадлежности для детей. 25.12.2024 года по заявлению матери дети возвращены в кровную семью. Семья состоит на учёте как, находящаяся в трудной жизненной ситуациив ГБУСО  «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района».

12.12.2024 года во время выезда группы экстренного реагирования было установлено, что мать двоих несовершеннолетних детей находилась в алкогольном опьянении, отец находился на работе в Тамбовской области, под расписку дети были переданы родному дяде. 13.12.2024 года на совещании представителей всех служб системы профилактики при зам.главы по социальным вопросам мать написала заявление о помещении детей  в ГБУСО Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» на время лечения  от алкогольной зависимости. По направлению врача-нарколога  мать  с 16.12.2024 года по 09.01.2025 года находилась на  лечении в Брянском областном наркологическом диспансере. Отец после возвращения с работы навестил детей в учреждении, принёс гостинцы. 20.12.2024 года семья рассматривалась на КДН и ЗП, поставлена на учёт как, находящаяся в социально опасном положении.

26.12.2024 года во время выезда группы экстренного реагирования в многодетную семью (6 детей) было установлено, что младшему ребёнку (7 месяцев) необходимо было пройти стационарное лечение в педиатрическом отделении ГБУЗ Трубчевская ЦРБ и поскольку оставить остальных детей на время лечения было некому, сотрудником Центра помощи семье и детям Трубчевского района было предложено поместить 5  несовершеннолетних детей в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района», матери был предоставлен транспорт и сопровождающий специалист для отправки детей в ГБУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Брянска». Матери было рекомендовано обратиться к врачу-наркологу на консультацию по поводу лечения от алкоголизма. Семья является многодетной, на учёте как находящаяся в трудной жизненной ситуации в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района»не состоит, как находящаяся в социально опасном положении не состоит. Профилактическая работа с семьёй организована и будет продолжена.

В 2024 году 5 семей, в которых воспитываются 9 детей, были сняты с учёта в связи с исправлением.

В случае, если проводимая профилактическая работа не приносит положительныхрезультатов, к родителям применяется такая мера как ограничение в родительских правах и крайняя мера  – лишение родительских прав.

| Год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родителей, лишенных родительских прав | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| в отношении детей | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| Число родителей, ограниченных в родительских правах | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| в отношении детей | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Число родителей, восстановленных в родительских правах | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| в отношении детей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Число родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2024 году сотрудник сектора по опеке и попечительствуучаствовалв 2 судебных заседаниях (в отношении 1 родителя) при рассмотрении дел по ограничению в родительских правах. Причины, по которым родитель (мать) ограничена в родительских правах – самоустранение от воспитания, содержания, образования ребёнка.

В 2024 году сотрудниками сектора по опеке и попечительству проводилась следующая работа с родителями, лишенными родительских прав: правовые консультации, разъяснение порядка восстановления в родительских правах, оказание помощи в лечении от алкогольной зависимости (пролечилась 1 мать).

В 2024 году никто из родителей с исковым заявлением в суд о восстановлении в родительских правах не обращался.

В 2024 году случаев отобрания детей в соответствии со ст.77 Семейного кодекса РФ в связи с угрозой жизни и здоровью не было.

В 2024 году былиизъяты из одной семьи 2 ребёнкапо акту о помещении ребёнка, находящегося в условиях, предоставляющих угрозу его жизни и здоровью, в специализированное учреждение на основании приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 20.10.2020  № 423.

Сотрудники сектора в 2024 годуприняли участиев областных акциях «Добро без границ», «Защитим детей вместе», «Семья-семье», операция «Подросток».

Помощь получили 16 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном положении

9.Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий повыплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, в 2024 году не реализовывались.

10. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Плановые и фактические расходы на осуществление отдельных государственных полномочий составили 2 120 526,00 руб., исполнение составило-100 %.

а) Органами и учреждениями системы профилактики за 2024 год были предприняты меры выполнения комплексного плана мероприятий социальной профилактики правонарушений и детской безнадзорности. В результате чего были достигнуты определенные  положительные результаты в работе с несовершеннолетними и их законными представителями в сравнении с аналогичным периодом 2023 годом.

По состоянию на 31.12.2024 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 24 заседания, рассмотрено всего 306 персональных дел (аналогичный период 2023 года – 326 персональных дел), из них на несовершеннолетних – 89, на законных представителей – 207, на иных лиц – 10.

На учете в КДН и ЗП состоят 2 несовершеннолетних правонарушителя - 1 обучающийся профессиональной образовательной организации, 1- не учится, не работает (аналогичный период 2023 года  - 9 несовершеннолетних; 3-обучающихся школ, 5-обучающихся профессиональных организаций, 1- не работает, не учиться),  а также 3 семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, в которых проживают 4 несовершеннолетних детей (аналогичный период 2023 года - 7 семей, в них - 19 детей). За истекший период 2024 года было поставлено на учёт 3 несовершеннолетних: 2 - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 1 – осужденных за совершение преступления небольшой и средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия (за аналогичный период 2023 года поставлено 9 несовершеннолетних: 5 - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 2 - совершивших общественное опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическое развитие, не связанном с психическим расстройством; 2 - обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации)  и 4 семьи (за аналогичный период 2023 года поставлено 9 семей). Сняты с профилактического учёта 10 несовершеннолетних: 5 – в связи с исправлением, 3- в связи с совершеннолетием (в аналогичном периоде 2023 года - 3 несовершеннолетних: 2 - в связи с исправлением, 1 - в связи с переездом в другой город) и 8 семей (в аналогичном периоде 2023 года – 7 семей).

На территории района по состоянию на 31.12.2024 года зафиксировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним (аналогичный период 2023 года - 2 преступления), выявлено 89 несовершеннолетних правонарушителя (аналогичный период 2023 года – 68 несовершеннолетних). В том числе за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет выявлено 9 несовершеннолетних (аналогичный период 2023 года – 38 несовершеннолетних). За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлечено к административной ответственности 9 взрослых (аналогичный период 2023 года - 15 взрослых). За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей привлечено 196 законных представителей (аналогичный период 2023 года – 224 законных представителя).

Фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не выявлено. Самовольных уходов не имелось.

Противоправное поведение несовершеннолетних в большой степени обусловлено отсутствием должного контроля их поведения со стороны законных представителей.

С целью профилактики преступлений, правонарушений со стороны несовершеннолетних лиц сотрудниками ОПДН в образовательных учреждениях   проведено  662 лекции. При проведении лекций принимали участие сотрудники СО и ОД МО МВД России «Трубчевский». Проведено 29 комплексных рейдовых мероприятий с участием сотрудников ОПДН МО МВД России «Трубчевский». В целях недопущения совершения со стороны осужденных несовершеннолетних повторных преступлений был утверждён график межведомственных рейдов, с целью обследования условий проживания несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Проведен анализ выявленных в 2023-2024 г.г. фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, принятых по ним решений, а также сроков исполнения назначенного наказания. В указанный период было установлено 6 лиц, которые не сменили сферу деятельности и с момента оплаты штрафа которыми, не прошло 12 месяцев.  С целью выявления повторных фактов реализации указанными лицами алкогольной продукции несовершеннолетним, на территории Трубчевского района было проведено 14 целевых мероприятий. В ходе проведения указанных мероприятий отработано 89 торговых объектов, в том числе 9, из которых ранее несовершеннолетним лицам осуществлялась продажа алкогольной продукции. В результате проведенных мероприятий выявлено 9 фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу продавцом, ранее привлеченным к административной ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. По указанному факту возбуждено уголовное дело №000047 от 24.02.2024 по ст. 151.1 УК РФ.

Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведут учёт детей, оставшихся без надзора со стороны взрослых и находящихся в трудной жизненной ситуации. Сообщения о детях, оставшихся без надзора со стороны взрослых, поступают в комиссию по делам  несовершеннолетних  и защите  их прав от ОПДН МО МВД России «Трубчевский», медицинских работников, социальных  педагогов учебных заведений, граждан, представителей администраций сельских  поселений. Так, за период 2024 года получено всего 82 сообщения о неблагополучии в семьях (в 2023г. – 62 сообщения),  в том числе от МО МВД России «Трубчевский» - 77, 1 – образовательных организаций, 2 –граждан, 1 –сектор по опеке и попечительству Трубчевского района, 1 – Жуковский межрайонный следственный отдел, 1 - ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ».  Выявлено 7 неблагополучных семей, в которых проживает 10 несовершеннолетних (аналогичный период 2023 года - 7 семей, в них - 19 несовершеннолетних). Все семьи обследованы, с ними проведена профилактическая и консультативная работа. Специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводятся социально-педагогические, социально-правовые консультации по различным задаваемым вопросам, в основном касающимся воспитания и содержания несовершеннолетних детей. Согласно Постановлению администрации Брянской области от 25 августа 2014 года № 403-п «Порядок по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении», такие семьи посещаются ежеквартально и в случае поступления сигнала об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних (группа экстренного реагирования).

Показатели результативности указывают на положительную динамику реализации основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: по состоянию на 01.12.2023г. на внутришкольном профилактическом учёте состояло – 31 обучающийся, по состоянию на 31.12.2024г.  - 25 обучающихся. Специалистами ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» в соответствиис ФЗ № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   посещены 241 семья (в аналогичный период 2023 года - 331 семья), находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Оказана вещевая и канцелярская помощь 153 семьям (за аналогичный период 2023 года - 186 семей), находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся в социально опасном положении, 6 родителям оказали содействие в трудоустройстве (за аналогичный период 2023 года - 2 родителям), выдано 15 направлений на лечение от алкогольной зависимости, 3 - прошли лечение, 6-закодировались, 14 семьи поставлены на учет как семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  5 семей сняты с учета. В Центр помещен 31 ребенок, преимущественно школьного возраста, прошли реабилитацию 34 несовершеннолетних. Постоянно проводилась работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Среди несовершеннолетних не выявлено склонностей к употреблению ПАВ, и употребления ПАВ. С воспитанниками проводились беседы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Я выбираю жизнь», «Что такое терроризм и экстремизм», «Алгоритм действия при нахождении подозрительных предметов», «Проявляйте бдительность». Психологом центра проводилась работа по разрешению внутрисемейных конфликтов с использованием восстановительных технологий, с законными представителями воспитанников проводилась работа, направленная на улучшение ситуации в семье и налаживанию детско-родительских отношений.

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  составили как плановые, так и фактические 265523,20 руб. (фонд оплаты труда, начисления на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств).

11. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, сумма запланированных расходов составила 201200 руб., фактических-86020 руб., исполнение составило 42,75 %.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 4 400,00 |  |
| 2. | Оплата коммунальных услуг | 9 | 81 620,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 86 020,00 | 115 180,00 Уменьшение количества жилых помещений |

12. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 447 927,00 руб., исполнение составило 100 %. Расходы на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

13. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Сумма запланированных и фактических расходов составила 12383976 руб., исполнение-100 %.

|  | Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда Приобретение жилого помещения путём участия в долевом строительстве | 4 квартиры на первичном рынке жилья (г.Трубчевск) 1 квартира в г.Брянск | 2 450 019,00 2583900,00 | 9 800 076,00 2583900,00 | - - |
| ИТОГО: |  |  |  | 12383976,00 | - |

14. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района.

Расходы за 2024 год муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе» при плановом значении 8 496 750,04 руб., исполнение составило 8 496 750,04 руб. или 100 %.

Расходы были направлены:

- заработная плата с начислениями – 7 261,1 тыс. руб;

- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки – 18,8 тыс. руб;

- услуги связи – 149,2 тыс. руб;

- коммунальные расходы – 384,1 тыс.руб;

- работы, услуги по содержанию имущества – 74,0 тыс.руб;

- оплата прочих работ, услуг – 413,8 тыс.руб;

- приобретение материальных запасов – 10,0 тыс.руб.;

- приобретение основных средств – 185,8 тыс.руб.

15.Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда.

Сумма запланированных расходов составила 51 760 704,66 руб., фактических –50 028 159,97 руб., исполнение составило 96,6 %.  Это объясняется тем, что средства из бюджета на оплату  расходов  по содержанию дорог поступили 28 декабря 2024 года, но оплата была произведена в январе месяце 2025 года.

Ремонт автомобильных дорог, как и на уровне региона, является одним из приоритетных направлений деятельности власти Трубчевского района. В настоящее время в собственности Трубчевского муниципального района находится 384,5 км дорог общего пользования местного значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведению их параметров к современным условиям, а также развитию, включающему строительство дорог. Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных дорог составляет 48 %. Дорожная сеть муниципального значения изношена на 60%, 48% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное передвижение по ним ограничено погодными условиями. Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в предшествующие годы стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками Общая протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности на территории Трубчевского района 384,5 км (город - 68,6 км, Белая Березка - 33,9 км, сельские поселения - 282,0 км), из них с твердым - покрытием -202,1 км, соответственно, с грунтовым покрытием (дороги не отвечающие нормативным требованиям) - 182,4 км. В 2024 году провели ремонт 3,327 км дорог на общую сумму - 36.074 млн.руб. Из них 24.947 млн, рублей субсидия из областного бюджета) Из них на территории города Трубчевска ремонт автомобильных дорог по 3 улицам, 1 перекресток и 1 тротуар протяжённость 1,498 км, общая стоимость работ составила 11,476 млн. рублей. На территории сельских поселений района капитальный ремонт 3 автомобильных дорог и 1 тротуар протяженностью 1,726 км, ремонт автомобильного деревянного моста в через с. Солька у н.п.Солька протяженностью-0,103 км, общая стоимость работ составила 24,570 млн. руб.

16. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

Сумма запланированных расходов составила 383 229,30 руб., фактических -377 289,97руб., исполнено-98,4%.

В 2024 году администрация Трубчевского муниципального района заключила муниципальный контракт от 26.03.2024 г. № 45 с МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Трубчевского муниципального района. В целях профилактики недопущения бешенства на территории Трубчевского муниципального района проводился отлов, вакцинация, кастрация, стерилизация, чипирование 36 голов безнадзорных собак была предоставлена субсидия на сумму 383 229,30 руб. Фактические затраты составили - 377 289,97 руб. Оплата производилась по количеству отловленных животных и проведенных с ними мероприятий. Отклонение от планового значения составило 5 939,00 руб., в связи с тем, что одно животное погибло.

17. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности.

В отчетном периоде плановые расходы составили 17 514 000,00 руб., фактические – 0,0 руб..При формировании бюджета были запланированы средства на разработку проектно-сметной документации  по объекту «Строительство 2-ой очереди полигона ТКО в г.Трубчевске Брянской области». Муниципальный контракт был заключен с ООО «Рязаньпроект», срок  исполнения работ  не позднее 31 мая 2025 года. Авансовые платежи  по данному муниципальному контракту не предусмотрены.

18.Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

В рамках мероприятия плановые и фактические расходы за 2024 год составили 2 215 148,78руб., исполнение- 100,0 %.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

2 молодые семьи Трубчевского района – участники мероприятия смогли улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты.

19.Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

Сумма запланированных и фактических расходов составила 10 696,00 руб., исполнение-100 %.

Средства были израсходованы на:

- публикацию изменений, внесенных в списки кандидатов в суд общей юрисдикции (Трубчевский районный суд Брянской области), 2-й окружной военный суд на 2022 - 2026 годы; канцелярские расходы и почтовые расходы.

20.	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 95 896,22 и 95 896,19 руб. соответственно, исполнение составило 100 %.

За отчетный период (2023 год) взносы на капитальный ремонт МКД, находящихся в муниципальной собственности Трубчевскогомуниципального района и Трубчевского городского поселения, общей площадью 3 589,65 кв.м, оплачивались своевременно.

21. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями

Сумма запланированных и фактических расходов равна 0,00 руб.

22.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства реализованы на сумму 1 566 689,69 руб. при аналогичном плановом значении, исполнение составило 100%.

23.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сумма запланированных расходов составила 28 901 642,03 руб. и фактических расходов – 28 896 240,03 руб., исполнено на 99,98 %.Расходы составили реализацию программы подготовки к зиме: капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Шеметова, ул. Шеметова в д. Лучки, ул. Трубчевская в с. Филипповичи Трубчевского муниципального района Брянской области; ремонт водопровода по ул. Лесная д. Красное Трубчевский район Брянской области.

24. Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,

Сумма запланированных расходов составила 39 894 934,03 руб., фактических  -39 881 562,04 руб., исполнение составило 99,97 %. Средства направлены на реализацию деятельности Муниципального бюджетного учреждения «ВИД», разница между планом и фактом сложилась вследствие недофинансирования.

25. Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования «Трубчевский муниципальный район».

Сумма  запланированных расходов составила 23 319 398,70 руб., фактических   – 22 845 747,79 руб., исполнение составило 97,97%.

Расходы направлены на исполнение вопросов Белоберезковского поселения по направлениям:реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также на исполнение вопросов муниципального образования «город Трубчевск», в том числе:реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

26. Процентные платежи по муниципальному долгу района.

В бюджете района была запланирована уплата процентов по кредиту в сумме 3 500 руб. полученному из средств областного бюджета для погашения долговых обязательств района по коммерческому кредиту, фактические расходы составили 3 500 руб., или 100%.

27. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды были реализованы мероприятия на сумму 740 127,00 руб. при плане 2 245 399,90 руб.-по факту выполненных работ, исполнение составило 32,96 %. Остаток средств использован на оплату ремонта 12 площадок ТКО и приобретение металлических контейнеров и бункеров согласно заключенных муниципальных контрактов в 2025 году.

28. Мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2024 году реализовывались без бюджетного финансирования.

29. Мероприятия в рамках гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В 2024 году расходы плановые – 1 321 150,00 руб., фактические – 271 150,00 руб. , исполнение составило 20,6 %. Не использование средств объясняется тем, что  в 2024 году были запланированы средства на приобретение  РЭБов, но фактически они  были закуплены в  феврале 2025 года.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 8 471268,47руб., фактических расходов – 8 466393,09 руб., отклонение – (-) 4875,38руб.

2.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов –5 905840,00 руб.,    фактических расходов  -5 905840,00 руб., отклонение – 0.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящимся к системе образования Трубчевского муниципального района  для реализации образовательных программ - объём запланированных расходов – 393 590 856,51  руб., фактические расходы  –  390 643 274,13 руб., отклонение  – -2 947 582,38 руб. Основной причиной отклонения является несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, т.к. сроки исполнения контрактов в части оплаты попадают на переходящий период (январь 2025 года). Кроме того, посещаемость воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, посещаемость учащихся в общеобразовательных учреждениях была ниже запланированной.

2. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района - объём запланированных расходов – 1 795 505,05 руб., фактические расходы – 1 795 505,05 руб., отклонение  - 0,00 руб.

3. Мероприятия по оздоровлению детей - объём запланированных расходов – 375 289,09 руб., фактические расходы –  375 289,09 руб., отклонение  - 0,00руб.

4. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций - объём запланированных расходов –  3 597 637,78 руб., фактические расходы –  3 597 637,78 руб., отклонение  - 0,00.

5. Мероприятия по социальной поддержке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - объём запланированных расходов –  1 200 440,00 руб., фактические расходы –  1 131 170,40 руб., отклонение  - -69 269,60 руб. Причина отклонения – посещаемость воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях ниже плановой.

6. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов –  338 340,40 руб., фактические расходы –  338 340,40 руб., отклонение  - 0,00.

7.Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных образовательных организаций в истекшем году не реализовывались.

8. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - объём запланированных расходов –  9 286 532,18 руб., фактические расходы –  9 084 250,62 руб., отклонение  - -202 281,56 руб. Причина отклонения – посещаемость учащихся в общеобразовательных учреждениях была ниже плановой.

9. Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - объём запланированных расходов – 20 576 820,00  руб., фактические расходы – 20 534 469,64 руб., отклонение  - -42 350,36 руб. Причина отклонения – экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью педагогических работников.

10. Мероприятия по модернизации школьных систем образования - объём запланированных расходов – 60 590 616,68 руб., фактические расходы –  60 590 616,68 руб., отклонение  - 0,00.

11. Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях - объём запланированных расходов –  2 090 242,38 руб., фактические расходы – 2 090 122,38  руб., отклонение  - -120,00 руб. Причина отклонения – экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью педагогических работников.

12. Мероприятия по развитию  материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта) - объём запланированных расходов –   106 736,60 руб., фактические расходы –  106 736,60 руб., отклонение  - 0,00.

13.Реализация отдельных мероприятий в сфере образования. Данное мероприятие в 2024 году не реализовывалось.

14.Мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений в истекшем году не реализовывались.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов –    5 116307,66 руб.     фактические расходы  5 108852,67руб. –отклонение ( -) 7454,99 руб.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений  - объём запланированных расходов – 12 266143,61руб., фактические расходы – 12 266143,61 руб., отклонение 0.

По программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры. Данное мероприятие в истекщем году не реализовывалось.

2.Проведение праздников,смотров ,конкурсов,фестивалей,конференций.Данное мероприятие в 2024 году не реализовывалось.

3. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района: объём запланированных расходов – 60 876205,34 руб., фактические расходы – 60 021540,21 руб., отклонение –(-) 854665,13 руб. Отклонение запланированных средств от фактических объясняется тем, что лимиты 2024 года по энергоресурсам были все под обязательствами по контрактам,заключенным в 2024 году.Сложившаяся задолженность  за декабрь 2024 года была проплачена в январе 2025 года.

4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт. на территории Брянской области: объём запланированных расходов 32 400 ,00 руб., фактические расходы – 32 400,00руб., отклонение –   0,00 руб.

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ: объём запланированных расходов – 26 134953,54 руб., фактические расходы – 25 978576,60 руб., отклонение – (-) 156376,94 руб. Отклонение запланированных средств от фактических объясняется тем, что лимиты 2024 года по энергоресурсам были все под обязательствами по контрактам, заключенным в 2024 году. Сложившаяся задолженность  за декабрь 2024 года была проплачена в январе 2025 года.

6.Государственная поддержка отрасли культура: объём запланированных расходов – 88 170,41 руб., фактические расходы – 88 170,41 руб., отклонение – 0,00 руб.

По программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

1.Мероприятия по проведению спортивных мероприятий: объём запланированных расходов – 250 428,47 руб., фактические расходы –  243 533,00руб., отклонение –(-)6 895,47 руб.

2.Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров: объем запланированных расходов – 24 030 058,50 руб., фактические расходы – 24 024 495,69 руб., отклонение – (-) 5 562,81 руб.

3.Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным   для Брянской области видам спорта: объем запланированных расходов 149 351,90 руб., фактические расходы-149 351,90 руб., отклонение-0,00 руб.

4. Мероприятия по обеспечению жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области: объем запланированных расходов -1 900 000,00 руб., фактические расходы-1 900 000,00 руб., отклонения-0,00 руб.

5. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом: объём запланированных расходов – 101 010 101,01 руб., фактические расходы –  100 498 023,85 руб., отклонение –(-)512 077,16 руб. Отклонение фактических расходов от запланированных произошло  по причине неиспользования   средств областного бюджета, так как оплата  производилась  по факту выполненных работ.

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района », «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района», «Развитие образования Трубчевского муниципального района», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений», «Развитие  культуры  Трубчевского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» за период 2024  года можно сделать следующие выводы:

1)Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» в 2024 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» в 2024 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

3)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» в 2024 году сложилась выше плановой (приложение № 4);

4)Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений» в 2024 году сложилась   выше плановой   (приложение № 4);

5)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» в 2024 году сложилась выше плановой (приложение №4);

6)Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» в 2024 году сложилась  выше плановой     (приложение №4);

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального района                                                                  Костыря О.П.